## Resumen
<Esta lista de control debe ser revisada y personalizada (si es necesario), en una primera etapa, cuando se planifique la implementación en el negocio. Debe basarse en la información presentada en el Plan de Implementación en el Negocio, pero también puede ayudar al Responsable de Negocio (RN) y al Director de Proyecto (DP) a definir las actividades de implementación en el negocio mediante la identificación de los controles clave. A pesar de ello, el principal objetivo de la lista de control de la Implementación en el Negocio es ayudar al Responsable de Negocio (RN) y al Director de Proyecto (DP) a verificar si las actividades de implementación en el negocio se realizaron según lo previsto.
Revisión de Salida de Fase
Organización / Departamento: | <Nombre de la Organización y Departamento.>
Nombre de proyecto: | <Nombre del Proyecto.>
Propietario del Proyecto: | <Nombre del Propietario del Proyecto.>
Responsable de Negocio: | <Nombre del Responsable de Negocio.>
Proveedor de Soluciones: | <Nombre del Proveedor de Soluciones.>
Director de Proyecto: | <Nombre del Director de Proyecto.>
Nombre del Revisor | <Nombre de la persona que realiza las revisiones de la salida de fase.>
Conformidad General (%) | 0%
Estado de Salida de Fase General | 0
Área | Estado de Salida de Fase | % de Conformidad de Fase | Fecha | ¿Ya realizada?
Inicio | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Planificación | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Ejecución | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Cierre | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Clave de Evaluación
0.3 | No se realizaron las principales actividades clave de la(s) fase(s) (el 50% de las actividades clave o más están aún por completar).
0.7 | Algunas actividades clave aún deben completarse antes de que la(s) fase(s) pueda(n) cerrarse (% de cumplimiento entre el 51% y el 80%).
0.9 | Casi todas las actividades clave de la(s) fase(s) están completadas (más del 80% de las actividades clave). La decisión de pasar a otra fase debe tomarse teniendo en cuenta la pertinencia/adecuación de las actividades restantes al proyecto y sus especificidades.
Yes
No

## Inicio
| Controles de Salida de Fase de Inicio |  | Fecha: | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | ¿Se ha documentado y aprobado una Solicitud de Inicio de Proyecto? | No | 0 | <Añadir justificación aquí.>
2 | ¿Están documentados el contexto, entregables y resultados esperados del proyecto? | No | 0
3 | ¿Se ha identificado al Propietario del Proyecto? | No | 0
4 | ¿Están documentados los beneficios y criterios de éxito del proyecto? | No | 0 |  | Sí
5 | ¿Son medibles los beneficios y criterios de éxito? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
6 | ¿Se han identificado todas las partes interesadas del proyecto? | No | 0 |  | No
7 | ¿Están definidos todos los roles y responsabilidades iniciales? | No | 0 |  | N/A
8 | ¿Se ha establecido de Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0
9 | ¿Se han analizado al menos 4 soluciones alternativas, por ejemplo, usando un análisis DAFO? | No | 0
10 | ¿Están identificados los principales supuestos, limitaciones y riesgos? | No | 0
11 | ¿Se han analizado las principales sinergias y dependencias del proyecto? | No | 0
12 | ¿Se ha estimado el Coste Total la Propiedad (CTP) en ETC (Equivalente a Tiempo Completo) o €? | No | 0
13 | ¿Están incluidos los costes del solicitante y del proveedor de soluciones en (CTP) del proyecto? | No | 0
14 | ¿Se identifican las fuentes de financiación de los proyectos (partidas presupuestarias) para cada elemento de coste? | No | 0
15 | ¿Se han estimado los ahorros del proyecto en ETC (Equivalente a Tiempo Completo) y en K€? | No | 0
16 | ¿Se ha documentado y aprobado un Caso de Negocio por el Propietario del Proyecto (PP)? | No | 0
17 | ¿Hay un Director de Proyecto asignado al proyecto? | No | 0
18 | ¿Se documentan las necesidades del solicitante y se vinculan a los resultados del proyecto? | No | 0
19 | ¿Está documentada la hoja de ruta del proyecto (fechas de inicio y finalización) para los principales hitos y entregables? | No | 0
20 | ¿Está identificada la aproximación /metodología del proyecto? | No | 0
21 | ¿Están configurados los registros de riesgos, problemas y decisiones? | No | 0
22 | ¿Tienen los riesgos identificados aprobada una estrategia de respuesta? | No | 0
23 | ¿Se han identificado los principales recursos necesarios para ejecutar el proyecto y se han detallado las necesidades? | No | 0
24 | ¿Se han evaluado las limitaciones en materia de seguridad, gestión de documentos y protección de datos? | No | 0
25 | ¿Se ha documentado y aprobado el Acta de Constitución del Proyecto por el Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0
26 | ¿Se está cumpliendo la programación de entrega del proyecto? | No | 0
27 | ¿Es suficiente el presupuesto asignado en este momento del proyecto? | No | 0
28 | ¿Está el proyecto listo para pasar a la fase de planificación? | No | 0
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0

## Planificación
| Controles de Salida de Fase de Planificación |  | Fecha | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | ¿Está completa la Matriz de Partes Interesadas con los nombres y datos de contacto de todas las partes interesadas? | No | 0 | <Añadir justificación aquí.>
2 | ¿Se detallan todas las funciones y responsabilidades del proyecto? | No | 0
3 | ¿Se desglosa el alcance del proyecto en componentes manejables que permitan una estimación precisa de los recursos, el esfuerzo de trabajo y la duración? | No | 0 |  | Sí
4 | ¿Está clara la relación entre el ámbito del proyecto / los entregables finales y los paquetes de trabajo / actividades / tareas? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
5 | ¿Se tienen en cuenta en el Plan de Trabajo del Proyecto las actividades de gestión del proyecto y de implementación en el negocio? | No | 0 |  | No
6 | ¿Se asignan todas las actividades / tareas a alguien? | No | 0 |  | N/A
7 | ¿Fueron todas las actividades / tareas y el esfuerzo relacionado validados por el propietario de la tarea / experto en el dominio? | No | 0
8 | ¿Se estiman y detallan todos los costos / esfuerzos del proyecto a nivel de las tareas? | No | 0
9 | ¿Se han programado todos los paquetes de trabajo, actividades y tareas del proyecto? | No | 0
10 | ¿Se ha identificado el camino crítico? | No | 0
11 | ¿Se han definido los indicadores de rendimiento y las métricas del proyecto? | No | 0
12 | ¿Está el Plan de Trabajo del Proyecto basado y aprobado por el Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0
13 | ¿Están definidos todos los elementos de comunicación (por ejemplo, reuniones e informes), así como su frecuencia? | No | 0
14 | ¿Se ha documentado un Plan de Gestión de las Comunicaciones, como documento separado o incluido en el Manual del Proyecto? | No | 0
15 | ¿Se detalla y documenta el enfoque de gestión del proyecto en un Manual del Proyecto? | No | 0
16 | ¿Se ha documentado un proceso de elevación y se ha adaptado a la gestión de los riesgos, los problemas y el cambio? | No | 0
17 | ¿Se ha documentado un Plan de Gestión del Cambio del Proyecto, como documento separado o incluido en el Manual del Proyecto? | No | 0
18 | ¿Se han definido los umbrales de evaluación de riesgos, incluido la aversión al riesgo? | No | 0
19 | ¿Se ha documentado un Plan de Gestión de Riesgos, como documento separado o incluido en el Manual del Proyecto? | No | 0
20 | ¿Se ha documentado un Plan de Gestión de Problemas, como documento separado o incluido en el Manual de Proyecto? | No | 0
21 | ¿Existe un registro de cambios? | No | 0
22 | ¿Se definieron y aprobaron los requisitos, las actividades de aseguramiento y métricas por parte del Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0
23 | ¿Se ha documentado un Plan de Gestión de la Calidad, como documento separado o incluido en el Manual del Proyecto? | No | 0
24 | ¿Se han definido y aprobado por el Propietario del Proyecto (PP) todos los criterios de aceptación de los entregables, actividades y métricas? | No | 0
25 | ¿Se ha documentado un Plan de Aceptación de Entregables, como documento separado o incluido en el Manual del Proyecto? | No | 0
26 | ¿Se ha documentado un procedimiento de gestión de la configuración? | No | 0
27 | ¿Se comunican los procesos de gestión del proyecto al Equipo Central del Proyecto (ECP) y a las principales partes interesadas del proyecto? | No | 0
28 | ¿Se identifican todos los tipos de recursos (personas, programas informáticos, infraestructura, instalaciones, subcontratistas, materiales, servicios,...) y se estima su esfuerzo y período? | No | 0
29 | ¿Se identifican las necesidades de formación? | No | 0
30 | ¿Se ha documentado un Plan de Recursos, como documento separado o incluido en el Manual del Proyecto? | No | 0
31 | ¿Están identificadas y estimadas todas las actividades que realizará la parte solicitante o del negocio? | No | 0
32 | ¿Se ha documentado un Plan de Implementación en el Negocio? | No | 0
33 | ¿Se han planificado y acordado las actividades de transición con las partes interesadas? | No | 0
34 | ¿Se ha documentado un plan de transición? | No | 0
35 | ¿Se han definido las actividades de subcontratación y los entregables, así como los criterios de evaluación? | No | 0
36 | ¿Se ha documentado un Plan de Subcontratación, como documento separado o incluido en el Manual? | No | 0
37 | ¿Están aprobados todos los planes de proyecto? | No | 0
38 | ¿Hay documentado un Manual del Proyecto? | No | 0
39 | ¿Están aprobadas todas las desviaciones importantes del Acta de Constitución del Proyecto por el Comité de Dirección del Proyecto (CDP) / Órganos de Gobierno Pertinentes (OGP)? | No | 0
40 | ¿Se está cumpliendo la programación de entrega del proyecto? | No | 0
41 | ¿Se dispone de todos los recursos para la fase de ejecución? | No | 0
42 | ¿Es suficiente el presupuesto asignado en este momento del proyecto? | No | 0
43 | ¿Está el proyecto listo para pasar a la fase de ejecución? | No | 0
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0

## Ejecución
| Controles de Salida de Fase de Ejecución |  | Fecha | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | ¿Se dispone de los recursos y presupuesto para completar las actividades y transferir los entregables a la Parte Solicitante? | No | 0 | <Añadir justificación aquí.> | Sí
2 | ¿Se han realizado las actividades según lo definido y programado en el Plan de Trabajo del proyecto? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Se produjeron, actualizaron y revisaron los artefactos según lo previsto? | No | 0 |  | No
4 | ¿Se realizaron las actividades de aseguramiento y control de calidad según lo previsto? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Se han testeado o revisado los entregables? | No | 0
6 | ¿Se supervisaron y examinaron los procesos de externalización y los productos? | No | 0
7 | ¿Se documentan los resultados de las pruebas, los problemas y las medidas correctivas? | No | 0
8 | ¿Están mitigados todos los riesgos importantes? | No | 0
9 | ¿Se tuvieron en cuenta las cuestiones de seguridad y protección de datos? | No | 0
10 | ¿Se han implementado todos los cambios aprobados? | No | 0
11 | ¿Se ajustan los entregables a las necesidades y expectativas de los solicitantes? | No | 0
12 | ¿Se han resuelto o cerrado todos los problemas y medidas correctivas del proyecto? | No | 0
13 | ¿Están todos los entregables (incluidos los entregables de apoyo, tales como la documentación) listos para ser aprobados por el Propietario del Proyecto (PP)? | No | 0
14 | ¿Se realizaron las actividades de transición según lo previsto? | No | 0
15 | ¿Se ha impartido la formación necesaria? | No | 0
16 | ¿Se informó a las partes interesadas relevantes sobre la entrega de los resultados del proyecto? | No | 0
17 | ¿Se obtuvieron y evaluaron los indicadores de rendimiento y las métricas del proyecto? | No | 0
18 | ¿Se realizaron las actividades de implementación en el negocio según lo previsto? | No | 0
19 | ¿Se han ejecutado todos los elementos de comunicación (reuniones, informes,...) según lo previsto? | No | 0
20 | ¿Aprobó formalmente el Propietario del Proyecto (PP) los entregables finales (aprobación final)? | No | 0
21 | ¿Las revisiones y aprobaciones de los entregables están documentadas y realizadas por la persona adecuada (Propietario del Proyecto, experto en el dominio,...)? | No | 0
22 | ¿Son los entregables plenamente operativos? | No | 0
23 | ¿Se han transferido formalmente las responsabilidades al propietario del proyecto (PP) y a los equipos de operaciones? | No | 0
24 | ¿Se ha facilitado al solicitante o al equipo de operaciones una lista de las acciones de mantenimiento/operación previstas? | No | 0
25 | ¿Se ha comunicado la transferencia de responsabilidades a todas las partes interesadas? | No | 0
26 | ¿Se han depositado en el repositorio del proyecto todos los entregables y artefactos, por ejemplo, los resultados de las pruebas, firmas, materiales de formación,...? | No | 0
27 | ¿Es eficaz la gestión de la configuración del proyecto? | No | 0
28 | ¿Están las actividades operacionales/ de mantenimiento listas para comenzar? | No | 0
29 | ¿Está el proyecto listo para pasar a la fase de cierre? | No | 0
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0

## Cierre
| Controles de Salida de Fase de Cierre |  | Fecha: | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | ¿Tuvo lugar una reunión de revisión de final de proyecto? | No | 0 | <Añadir justificación aquí para la respuesta dada.>
2 | ¿Se evaluaron y compararon los indicadores y mediciones finales de los resultados del proyecto con las líneas de base del proyecto? | No | 0 |  | Sí
3 | ¿Se evaluaron los beneficios del proyecto y los objetivos no alcanzados y se pronosticaron los beneficios restantes? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
4 | ¿Se evaluó la satisfacción del cliente / solicitante? | No | 0 |  | No
5 | En caso de que algunos riesgos o cuestiones no se hayan podido cerrar, ¿se reevalúan y se recomiendan medidas de seguimiento? | No | 0 |  | N/A
6 | ¿Se asignan medidas de seguimiento a las personas y se realiza una transferencia formal de propiedad? | No | 0
7 | ¿Se realizaron todas las actividades de traspaso al modo de operaciones? | No | 0
8 | ¿Se ejecutan las actividades de soporte y mantenimiento según lo previsto? | No | 0
9 | ¿Han dado todas las partes interesadas relevantes su opinión sobre la experiencia general del proyecto? | No | 0
10 | ¿Se recogieron las lecciones aprendidas y las recomendaciones posteriores al proyecto? | No | 0
11 | ¿Se documenta y se entrega el informe final del proyecto a las partes interesadas relevantes? | No | 0
12 | ¿Se organizan y archivan en un repositorio central los artefactos del proyecto y otra documentación de apoyo? | No | 0
13 | ¿El archivo del proyecto se ajusta a la política interna de la CE para la gestión de registros y archivos? | No | 0
14 | ¿Se han completado todos los procedimientos de gestión de la configuración? | No | 0
15 | ¿Se completaron todos los procedimientos de gestión de la seguridad, por ejemplo, las copias de los datos del proyecto y la restricción del acceso de los miembros del proyecto a los sistemas y datos? | No | 0
16 | ¿Fue el proyecto aceptado formalmente por el Comité de Dirección del Proyecto (CDP) / Propietario del Proyecto (PP)? | No | 0
17 | ¿Se ha evaluado el desempeño de los miembros del equipo del proyecto? | No | 0
18 | ¿Se ha liberado oficialmente al equipo del proyecto? | No | 0
19 | ¿Se han detenido los costes del proyecto? | No | 0
20 | ¿Está el proyecto listo para ser cerrado? | No | 0
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0