## Resumen RCP
<Esta lista de control debería ser revisada y adaptada (si es necesario), durante la planificación de la calidad. El propósito principal de la Lista de Control de la Revisión de la Calidad es apoyar a los Revisores de la Calidad del Proyecto cuando están verificando si las actividades clave del proyecto fueron desarrolladas conforme se esperaba, así como cuando están identificando evidencias de calidad.>
Revisión de Calidad del Proyecto
| Organización / Departamento | <Nombre de la organización y departamento.>
| Nombre del Proyecto: | <Nombre del proyecto.>
| Propietario del Proyecto: | <Nombre del Propietario del Proyecto.>
| Responsable de Negocio: | <Nombre del Responsable de Negocio.>
| Proveedor de Soluciones: | <Nombre del Proveedor de Soluciones.>
| Director del Proyecto: | <Nombre del Director del Proyecto.>
| Revisor de la Calidad del Proyecto: | <Nombre de la persona que realiza la revisión de la calidad.>
| Fecha de revisión: | <dd/mm/yyyy>
| Punturación Global: | 0%
| Evaluación Global de la Calidad del Proyecto | 0
| Área | % de Conformidad de Calidad | Puntuación | ¿Incluída?
| Alcance | 0% | 0% | Yes
| Tiempo | 0% | 0% | Yes
| Coste | 0% | 0% | Yes
| Calidad | 0% | 0% | Yes
| Riesgo | 0% | 0% | Yes
| Incidencias y Decisiones | 0% | 0% | Yes
| Comunicación | 0% | 0% | Yes
| Organización del Proyecto | 0% | 0% | Yes
| Externalización | 0% | 0% | Yes
| Satisfacción del cliente | 0% | 0% | Yes
Clave para las puntuaciones:
0 | "No": no se ha realizado nada.
5 | "Sí, parcialmente": se ha hecho algún trabajo, pero no al nivel requerido/esperado.
10 | "Sí". Se han alcanzado los requerimientos y expectativas de la metodología PM².
1 to 10 | Las preguntas que comienzan con ¿en qué medida...? deberían ser contestadas valorando la actividad relacionad de 1 a 10, siendo 1 "muy pobre", 5 "medio" (los requerimientos han sido cumplidos) y 10 "excelente" (la documenación puede usarse como referencia).
N/A | Este control no es aplicable a este proyecto
Clave de Evaluación Global:
0 |  | Aspectos críticos/significativos o no-conformidad importante del proceso.
0.7 |  | A menos que se tomen acciones inmediatas el proyecto puede pasar a nivel rojo.
0.9 |  | En este momento no se prevén no-conformidades significativas.
Yes
No

## Recomendaciones
<Esta tabla debería usarse para documentar los hallazgos y las recomendaciones del aseguramiento de la calidad y el control de actividades. El Equipo de Desarrollo del Proyecto (EDP) debería contribuir a definir el plan de acción y los Revisores de la Calidad del Proyecto deberían validar si el plan es adecuado para resolver los hallazagos identificados.>
ID | Hallazgos | Impacto | Recomendación | Detalles de la Acción (esfuerzo y responsable)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on A4: Identificador de los hallazgos. Debería ser numerado de forma secuencial.
Note on B4: Descripción corta de la no-conformidad u oportunidad para mejorar que ha sido identificada durante la ejecución del aseguramiento de la calidad o las actividades de control de calidad.
Note on C4: Un valor numérico indicando la severidad / impacto de una no-conformidad / oportunidad para mejorar. Los valores posibles son: 5=Muy alto 4=Alto 3=Medio 2=Bajo 1=Muy bajo
Note on D4: Descripción de las alternativas y el enfoque para resolver la no-conformidad o para implementar la oportunidad de mejora.
Note on E4: Descripción de la acción recomendada, persona responsable, pasos a realizar, entregables, tiempo, recursos y esfuerzo implicados.

## Alcance
Alcance |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Inicio del Alcance
1 | ¿Están las necesidades del solicitante claramente documentadas (descripción de la necesidad, quién la está solicitando y su justificación / prioridad)? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿La descripción del alcance describe de forma explítica los resultados que estarán DENTRO y FUERA del alcance del proyecto? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Hay una Declaración de Alcance formalizada? | No | 0 |  | No
4 | ¿Las necesidades del solicitante están asignadas a características/entregables? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Están todos los entregables claramente identificados? | No | 0
6 | ¿Han estado tanto la parte proveedora como la parte solicitante involucradas en la descripción del alcance del proyecto y los entregables? | No | 0
7 | ¿En qué medida están bien documentadas las descripciones de los entregables? (Escala: 0 mínimo - 10 máximo) | 0 | 0
8 | ¿Están los criterios de éxito del proyecto claramente identificados? | No | 0
9 | ¿Los criterios de éxito del proyecto pueden ser medidos fácilmente? | No | 0
10 | ¿El Comité de Dirección del Proyecto (CDP) ha aprobado el Acta de Constitución del Proyecto? | No | 0
11 | ¿Están documentados los supuestos y las restricciones? | No | 0
12 | ¿Han sido identificados y documentados los aspectos de los que depende el proyecto? | No | 0
13 | ¿Están documentados los criterios de aceptación? | No | 0
Planificación del Alcance
14 | ¿Se pueden seguir fácilmente los entregables del proyecto desde el Acta de Constitución hasta el Plan de Trabajo del Proyecto? | No | 0
15 | ¿Las partes interesadas clave han comprendido claramente el alcance del proyecto en la Reunión de Inicio para la Planificación? | No | 0
16 | ¿La desagregación de la Estructura de Desglose del Trabajo es apropiada para la complejidad/envergadura del proyecto? | No | 0
17 | ¿El Director del Proyecto (DP) está cómodo con la Estructura de Desglose del Trabajo? | No | 0
Control de Cambios del Alcance
18 | ¿Está documentado un Proceso de Gestión de Cambios? | No | 0
19 | ¿Está documentado un Plan de Gestión de Cambios del Proyecto? | No | 0
20 | ¿Se mantiene un Registro de Cambios? | No | 0
21 | ¿El Registro de Cambios se revisa regularmente, p.ej. semanalmente? | No | 0
22 | ¿Existen Reuniones de Control de Cambios? | No | 0
23 | ¿Está documentado y se está siguiendo un procedimiento de escalado para los cambios del proyecto? | No | 0
24 | ¿Fueron aprobados todos los cambios en el alcance por el Propietario del Proyecto (PP) / Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0
|  | 0 | 0

## Tiempo
Tiempo |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Definición de Actividades
1 | ¿Hay un Plan de Trabajo del Proyecto (EDP+esfuerzo y estimación de costes+calendario del proyecto? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿Hay una programación consolidada (gráfico GANTT)? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Se pueden conectar las actividades con el Desglose del Trabajo? | No | 0 |  | No
4 | ¿El nivel de detalle de la programación es adecuado? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Están en la programación las actividades relacionadas con la implementación en el negocio? | No | 0
6 | ¿Están las actividades relevantes de dirección del proyecto en la programación? | No | 0
7 | ¿Las tareas/actividades han documentado sus eventos de inicio y finalización? | No | 0
8 | ¿Tienen todas las actividades del trabajo un resultado medible? | No | 0
9 | ¿Se han contabilizado las dependencias externas? | No | 0
Secuenciación de Actividades
10 | ¿Se ha definido un Camino Crítico para el conjunto del Proyecto? | No | 0
11 | ¿Se define el Camino Crítico para cada entregable (iteración en el caso de los proyectos PM²-Agile) cuando se inicia? | No | 0
12 | ¿El Camino Crítico se define después de consultar al Equipo de Desarrollo de Proyecto? | No | 0
Estimación de la Duración de Actividades
13 | ¿Las estimaciones han sido precisas hasta este momento? | No | 0
14 | ¿Las estimaciones han sido realizadas por los miembros del equipo que tendrán que implementar las actividades? | No | 0
15 | ¿Ha habido una revisión de las estimaciones por pares? ¿Por quíen? | No | 0
16 | ¿Se ha hecho referencia (para la estimación) a algún proyecto previo similar o a una fase previa del proyecto? ¿A cuáles? | No | 0
Desarrollo del Calendario
17 | ¿El calendario/programación tiene una línea de base? | No | 0
18 | ¿La línea de base de la programación ha sido aprobada? | No | 0
19 | Si se ha reajustado la línea de base, ¿se hizo siguiendo el proceso de gestión de cambios? | No | 0
Control de Calendario
20 | ¿El estatus / % completado de cada tarea se ha seguido y documentado? | No | 0
21 | ¿La programación (con el plan de iteraciones para los proyectos PM²-Agile) se actualiza normalmente en tiempo real? | No | 0
22 | ¿El proyecto está en plazo en relación con la programación (con el plan de iteraciones/sprints para los proyectos PM²-Agile)? | No | 0
23 | ¿La programación se revisa regularmente para considerar lo cambios del proyecto? | No | 0
24 | ¿El camino crítico se revisa de forma regular? | No | 0
25 | ¿Se comprueba semanalmente la asignación de recursos? | No | 0
26 | ¿Están todos los recursos asignados de acuerdo a la cantidad de trabajo (no sobreasignados)? | No | 0
27 | ¿Los recursos internos y/o subcontratados están entregando resultados de acuerdo al plan? | No | 0
28 | ¿Se realizan de forma regular revisiones de los recursos internos y/o subcontratados? | No | 0
29 | ¿Se están utilizando los procesos de dirección de proyectos con los recursos internos y subcontratados? | No | 0
|  | 0 | 0

## Coste
Coste |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Planificación de Recursos
1 | ¿Hay un Plan de Recursos? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿Se incluyen en el Plan de Recursos todos los tipos de recursos, incluyendo las necesidades de formación? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Se conecta el Plan de Recursos con el Desglose de Trabajo y la programación? | No | 0 |  | No
| Estimación de Costes |  |  |  | N/A
4 | ¿El equipo proveedor actual estuvo implicado en las estimaciones? | No | 0
5 | ¿Están escritos los compromisos de las subcontratas (entregables y esfuerzo)? | No | 0
6 | ¿Están identificados todos los costes del proyecto, incluyendo tanto los de la parte del proveedor y los de la parte del solicitante? | No | 0
7 | ¿Se ha utilizado el Desglose del Trabajo como ayuda para estimar los costes? | No | 0
8 | ¿Está considerado en las estimaciones del proyecto el esfuerzo en dirección del proyecto? | No | 0
9 | ¿Se ha identificado el coste de los riesgos? | No | 0
Presupuesto de Costes
10 | ¿Se ha aprobado el presupuesto? | No | 0
11 | ¿Se ha definido un calendario de pagos adecuado? | No | 0
12 | ¿Están las Órdenes de Pago para todos los pagos y compras autorizados? | No | 0
Control de Costes
13 | ¿Los costes se están gestionando activamente? | No | 0
14 | ¿El "porcentaje completado" (basado en la duración) es preciso? | No | 0
|  | 0 | 0

## Calidad
Calidad |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Planificación de la Calidad
1 | ¿En qué medida se está utilizando la metodología PM² (Escala: 0 mínimo - 10 máximo) | 0 | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿En qué medida se están usando las plantillas PM² ? (Escala: 0 mínimo - 10 máximo) | 0 | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿El Plan de Gestión de la Calidad es comprendido por todos? | No | 0 |  | No
4 | ¿Se han establecido características de calidad para el proyecto? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Se ha establecido un Plan de Gestión de la Calidad? | No | 0
6 | ¿Fue el Plan de Gestión de Calidad aprobado por el Comité de Dirección del Proyecto (CDP? | No | 0
7 | ¿Hay un Plan de Gestión de Aceptación de Entregables? | No | 0
8 | ¿Hay un plan de pruebas para la aceptación? | No | 0
9 | ¿Tienen todos los entregables criterios de aceptación? | No | 0
10 | ¿El plan de pruebas para la aceptación ha sido aprobado por el solicitante? | No | 0
11 | ¿Hay un procedimiento para la gestión de la configuración (documentado e implementado)? | No | 0
Aseguramiento de la Calidad
12 | ¿El procedimiento para la gestión de la configuración están siendo ejecutado? | No | 0
13 | ¿Se está manteniendo un repositorio del proyecto? | No | 0
14 | ¿Está actualizado el repositorio del proyecto? | No | 0
15 | ¿El proyecto tiene un equipo/persona para el Aseguramiento de la Calidad del Proyecto (ACP)? | No | 0
16 | ¿Se está midiendo la calidad de forma independiente? | No | 0
17 | ¿Los entregables se están ajustando a sus criterios de aceptación? | No | 0
18 | Cuando se han completado, ¿los entregables han sido aceptados y firmados? | No | 0
19 | ¿Se han implementado las recomendaciones de la revisión previa? | No | 0
20 | ¿Se ha llevado a cabo un revisión por pares de los entregables? | No | 0
21 | ¿Se revisaron todos los artefactos del proyecto antes de ser enviados al solicitante para su aprobación? | No | 0
22 | ¿Los planes del proyecto se revisan regularmente por el solicitante? | No | 0
23 | ¿Las revisiones de proyecto/hitos/salida de fase se han realizado con el solicitante? | No | 0
24 | ¿Las especificaciones y casos de estudio de las pruebas están documentados? | No | 0
25 | ¿Las pruebas verificarán que todos los entregables cumplen los criterios de aceptación? | No | 0
Control de Calidad
26 | ¿Se están llevando a cabo actividades de control de calidad? | No | 0
27 | ¿Se han tomado acciones correctivas cuando ha sido necesario? | No | 0
28 | ¿Las revisiones de calidad del proyecto están siguiendo las actividades y la frecuencia planificadas? | No | 0
29 | ¿Se están llevando a cabo actividades de seguridad y de continuidad de la actividad? | No | 0
30 | ¿Hay un registro de configuración del proyecto? | No | 0
|  | 0 | 0

## Riesgo
Riesgo |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Identificación de Riesgos
1 | ¿Hay un Plan de Gestión de Riesgos? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿Se han identificado los riesgos para este proyecto? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Se está usando un Registro de Riesgos en el proyecto? | No | 0 |  | No
4 | ¿Tanto la parte solicitante como la parte proveedora están involucradas en la identificación de riesgos, incluído el Equipo de Desarrollo del Proyecto (EDP)? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Los riesgos identificados pertenecen a más de una categoría de riesgo? | No | 0
Evaluación de Riesgos
6 | ¿Los riesgos han estados cuantificados en términos de su nivel de riesgo (probabilidad e impacto)? | No | 0
7 | ¿Los datos de la evaluación de riesgos son precisos? | No | 0
8 | ¿Se ha evaluado el riesgo de impacto en el presupuesto del proyecto? | No | 0
9 | ¿Se aprobaron todos los riesgos tal y como fueron definidos en el proceso de escalado a instancias superiores? | No | 0
10 | ¿Todos los riesgos clasificados con valor alto o muy alto (nivel de riesgo>15) fueron aprobados por el Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0
11 | ¿Existe un plan sobre cómo financiar las acciones asociadas al riesgo? | No | 0
Desarrollo de Respuesta a los Riesgos
12 | ¿Los riesgos con valor alto o muy alto han sido evitados o reducidos de forma inmediata? | No | 0
13 | ¿Se han seleccionado estrategias de respuesta para cada riesgo aprobado? | No | 0
14 | ¿Se han definido planes de contingencia para cada riesgo aceptado? | No | 0
15 | ¿Se han incorporado al Plan de Trabajo del Proyecto las acciones relacionadas con las estrategias de respuesta a riesgos? | No | 0
Seguimiento y Control de Riesgos
16 | ¿El Registro de Riesgos se revisa frecuentemente (al menos de forma semanal)? | No | 0
17 | ¿Se discuten los riesgos en las Reuniones de Seguimiento del Proyecto? | No | 0
18 | ¿Se discuten los riesgos en las Reuniones del Equipo de Desarrollo del Proyecto? | No | 0
19 | ¿Se discuten los riesgos en las Reuniones de Revisión del Proyecto? | No | 0
20 | ¿Se discuten los riesgos en las Reuniones del Comité de Dirección del Proyecto? | No | 0
21 | ¿Los riesgos se revisan regularmente (identificación de nuevos riesgos, evaluación del nivel de riesgos, y evaluación del nivel de riesgos y la eficacia de las acctiones implementadas)? | No | 0
22 | ¿Se revisa el registro de riesgos cuando se aprueban los cambios? | No | 0
23 | ¿Se están llevando a cabo los planes de mitigación del riesgo? | No | 0
|  | 0 | 0

## Incidencias y Decisiones
Incidencias y Decisiones |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Identificación y Descripción de Incidencias
1 | ¿Hay un proceso de gestión de incidencias? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿Hay un Plan de Gestión de Incidencias? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Se utiliza un Registro de Incidencias en el proyecto? | No | 0 |  | No
4 | ¿Tano la parte solicitante como la parte proveedora están involucradas en la identificación de incidencias? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Se está utilizando un Registro de Decisiones en el proyecto? | No | 0
Evaluación de Incidencias y Descripción de las Acciones
6 | ¿Las incidencias se evalúan en función de su urgencia, impacto y envergadura? | No | 0
7 | ¿Los datos de la evaluación de incidencia son precisos? | No | 0
8 | ¿Se está evaluando adecuadamente el esfuerzo realizado en la acción relacionada con la incidencia? | No | 0
9 | ¿Son las acciones seleccionadas para cada incidencia? | No | 0
10 | ¿Hay un procedimiento claramente definido de escalado a instancias superiores para las incidencias (basado en la urgencia, impacto y envergadura)? | No | 0
11 | ¿Se asignan propietarios de la incidencia a las acciones? | No | 0
12 | ¿Las decisiones están siguiendo el procedimiento de escalado para las incidencias, riesgos y cambios? | No | 0
Seguimiento y Control de Incidencias
13 | ¿El Registro de Incidencias se revisa a intervalos apropiados? | No | 0
14 | ¿Está bien monitorizada y reportada la situación de las incidencias? | No | 0
15 | ¿El equipo está cerrando las incidencias en un tiempo aceptable? | No | 0
16 | ¿Se ha realizado algún seguimiento de las últimas preguntas? | No | 0
|  | 0 | 0

## Comunicación
Comunicación |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Planificación de Comunicaciones
1 | ¿Hay una lista de contactos del proyecto (matriz de partes interesadas)? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿Existe un Plan de Comunicación del Proyecto? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Están documentados los informes y las reuniones de proyectos previstas? | No | 0 |  | No
4 | ¿Incluye el Plan de Gestión de las Comunicaciones a todas las partes interesadas? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Las principales partes interesadas están conformes con el plan de comunicación? | No | 0
Distribución de Información
6 | ¿Se realizó una reunión interna de lanzamiento? | No | 0
7 | ¿La situación del proyecto se comunica a las diferentes partes interesadas, incluyendo el Equipo de Desarrollo del Proyecto (EDP), de acuerdo al Plan de Comunicación? | No | 0
8 | ¿Se suceden de forma regular Reuniones de Seguimiento del Proyecto? | No | 0
9 | ¿Se mantiene a los equipos remotos informados (si aplica)? | No | 0
10 | ¿Hay reuniones regulares del Equipo de Desarrollo del Proyecto (EDP)? | No | 0
11 | ¿Se realizó una reunión de lanzamiento externa? | No | 0
12 | ¿Se están realizando las reuniones del Comité de Dirección del Proyecto como estaba planeado? | No | 0
Información de Avances
13 | ¿Se publican las actas tras las reuniones? | No | 0
14 | ¿Siguen los informes y las reuniones la frecuencia planificada? | No | 0
15 | ¿Los diferentes aspectos de comunicación (informes, reuniones, otros) se adecúan a los destinatarios de los mismos (partes interesadas)? | No | 0
Gestión del Escalado
16 | ¿Hay documentado un proceso de escalado y se comprende? | No | 0
17 | ¿Se está usando de forma efectiva? | No | 0
18 | ¿Los resultados del escalado han sido satisfactorios (si los hubo)? | No | 0
|  | 0 | 0

## Organización del proyecto
Organización del Proyecto |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Organización y Planificación
1 | ¿Están definidos y documentados los roles del proyecto y las responsabilidades? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿Existe un diagrama de la Organización del Proyecto con todas las interacciones? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Existe un Comité de Dirección del Proyecto? | No | 0 |  | No
4 | ¿Se usan de forma adecuada los recursos subcontratados (si aplica)? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿El Equipo de Desarrollo del Proyecto tiene la habilidad técnica para conseguir realizar el trabajo? | No | 0
6 | ¿Hay recursos apropiados y suficientes para cumplir los requisitos? | No | 0
Adquisición de Personal
7 | ¿Los miembros subcontratados han sido adecuadamente seleccionados/filtrados? | No | 0
8 | ¿Se ha utilizado un mecanismo/acuerdo de recursos aprobado? | No | 0
9 | ¿Hay criterios de evaluación definidos para el personal del proyecto/subcontratados? | No | 0
Desarrollo del Equipo
10 | ¿El nivel de cooperación entre los equipos en sede y fuera de sede es satisfactorio para el Director del Proyecto (DP)? | No | 0
11 | ¿Las incidencias en el equipo de trabajo se han manejado correctamente? | No | 0
12 | ¿En qué medida están satisfechos los miembros del equipo con el proyecto (escala: 0 mínimo - 10 máximo)? | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Externalización
Externalización |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
Plan de Externalización
1 | ¿Se comprenden bien los resultados del contrato? | No | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Sí
2 | ¿Hay un Plan de Externalización? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | ¿Hay un calendario concreto de entrega de resultados? | No | 0 |  | No
4 | ¿Están documentados los procesos de dirección del proyecto y los controles de calidad que tiene que seguir la subcontrata? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Están claramente definidos los criterios de evaluación de la subcontrata (servicios y entregables)? | No | 0
Administración de contratos de externalización
6 | ¿El contratista ha sido elegido de acuerdo a los estándares y procesos de la institución? | No | 0
7 | ¿Se han firmado los contratos? | No | 0
8 | ¿Los contratos fueron revisados por el departamento lega (o son estándar)? | No | 0
9 | ¿Están los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos en el contrato? | No | 0
10 | ¿En qué medida están bien documentados los acuerdos internos? | No | 0
|  | 0 | 0

## Satisfacción del Cliente
Satisfacción del Cliente (Escala: mínimo 0 - máximo 10) |  | % de Conformidad de la Calidad | 0% | 0%
|  | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | ¿Cómo de satisfecho está el cliente/solicitante en relación con la programación (permitiendo Solicitud de Cambios)? | 0 | 0 | <Añada aquí la justificación para la respuesta ofrecida.> | Yes
2 | ¿Cómo de satisfecho está el cliente/solicitante en relación con los requerimientos? | 0 | 0 |  | Yes, Partially
3 | ¿Cómo de satisfecho está el cliente/solicitante en relación con la calidad de los entregables? | 0 | 0 |  | No
4 | ¿Cómo de satisfecho está el cliente/solicitante en relación con la comunicación del proyecto? | 0 | 0 |  | N/A
5 | ¿Cómo de satisfecho está el cliente/solicitante en relación con la habilidad técnica del Equipo de Desarrollo del Proyecto (EDP)? | 0 | 0
6 | ¿Cuál es la satisfacción global del cliente/solicitante? | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Ammendments (hidden)
Description of Issue | Raised by | Version | Correction Details | Corrected By
The problem isn't with setting NA for one item, it's with setting NA for all items within an area. Try setting NA for each of 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 and 1.1.4 - you'll get the error in the total for 1.1 Scope Initiation and an error in the Category Total for | David Greeen | Issue 1.0 | Corrected bugs raised | Carmelo Costa
Add NA in the pulldown list as a way of indicating not applicable. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Automatically generate category assessment (Red/Yellow/Green) but allow reviewer to override. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Move Area Selection to First Sheet, Corrected Header and Footer page settings and other improvements. | Terry Ash | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa
Add Terms and Abbreviations Sheet | Eiichi Nakamura | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa