## Resumen
<Esta lista de control debe revisarse y personalizarse (si es necesario) al comienzo de cada fase. El principal objetivo de la lista de control de las partes interesadas es ayudar al director del proyecto (DP) a verificar si las actividades relacionadas con las principales partes interesadas se realizaron según lo previsto.>
Lista de Control de Partes Interesadas
Organización / Departamento: | <Nombre de la Organización y Departamento.>
Nombre de proyecto: | <Nombre del Proyecto.>
Propietario del Proyecto: | <Nombre del Propietario del Proyecto.>
Responsable de Negocio: | <Nombre del Responsable de Negocio.>
Proveedor de Soluciones: | <Nombre del Proveedor de Soluciones.>
Director de Proyecto: | <Nombre del Director de Proyecto.>
Nombre del Revisor | <Nombre de la persona que realiza las revisiones de la salida de fase.>
Conformidad General (%) | 0%
Estado de Salida de Fase General (%): | 0
Area | Estatus de Salida de Fase | % de Conformidad de Fase | Fecha | ¿Ya realizada?
Inicio | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Planificación | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Ejecución | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Cierre | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Seguimiento | 0% | 0% | dd/mm/aaaa | No
Clave de Evaluación
0.3 | No se realizaron las principales actividades clave de la(s) fase(s) (el 50% de las actividades clave o más están aún por completar).
0.7 | Algunas actividades clave aún deben completarse antes de que la(s) fase(s) pueda(n) cerrarse (% de cumplimiento entre el 51% y el 80%).
0.9 | Casi todas las actividades clave de la(s) fase(s) están completadas (más del 80% de las actividades clave). La decisión de pasar a otra fase debe tomarse teniendo en cuenta la pertinencia/adecuación de las actividades restantes al proyecto y sus especificidades.
Yes
No

## Inicio
| Comprobaciones de fase de Inicio |  | Fecha: | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | ¿Se ha creado la matriz de partes interesadas? | No | 0 | <Añada aquí justificación.>
2 | ¿Se han indentificados los grupos/individuos que tendrán impacto o serán impactados? | No | 0
3 | ¿Está cada grupo representado por una persona física? | No | 0 |  | Sí
4 | ¿Se ha definido el nivel de impacto del proyecto para cada parte interesada? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
5 | Cuando se han definido las soluciones alternativas (y hecho el análisis DAFO), ¿se ha indicado la solución preferida para cada parte interesada? | No | 0 |  | No
6 | ¿Se han tenido encuenta y reflejado en el Acta de Constitución del Proyecto todas las opiniones recibidas por las partes interesadas clave? | No | 0 |  | N/A
7 | ¿Se han hecho acuerdos considerando el calendario de revisión? | No | 0
8 | ¿Se ha establecido un Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0

## Planificación
| Comprobaciones de Fase de Planificación |  | Fecha: | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | Reunión de Inicio: ¿Se han identificado las partes interesadas? | No | 0 | <Añada aquí la justificación de la respuesta dada>
2 | Reunión de Inicio: ¿Han confirmado su asistencia las partes interesadas invitadas? | No | 0
3 | Reunión de Inicio: ¿se ha enviado el orden del día por adelantado a las principales partes interesadas para que hagan comentarios?. | No | 0 |  | Sí
4 | Reunión de Inicio: ¿Tuvo una charla con las partes interesadas principales después de la reunión? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
5 | ¿Han estado de acuerdo las partes interesadas principales en la forma de seguir y controlar el proyecto? | No | 0 |  | No
6 | ¿Se acordó con las partes interesadas principales la forma de comunicarse (medios, frecuencia, formato, nivel de detalle)? | No | 0 |  | N/A
7 | ¿Se informó a las partes interesadas principales sobre el proceso de cambio y el registro del cambio? | No | 0
8 | ¿Está la aversión al riesgo de cada parte interesada incluida en la matriz de partes interesadas? | No | 0
9 | ¿Se ha llegado a un acuerdo sobre los requisitos generales de calidad (auditorías, KPI, ...) con las partes interesadas principales? | No | 0
10 | ¿Se han revisado y aprobado los requisitos por parte de las partes interesadas principales? | No | 0
11 | ¿Son claramente conscientes las partes interesadas de los objetivos y resultados deseados del proyecto (comprensión clara de sus actividades y del tiempo necesario para llevarlas a cabo? | No | 0
12 | ¿Ha organizado el Propietario del Proyecto (PP) una sesión informativa formal con los grupos de usuarios sobre la transición y la forma en que influirá en su forma de trabajar? | No | 0
13 | Final de fase: ¿verificó si todos los interesados siguen siendo los mismos para la siguiente fase? | No | 0
14 | Final de Fase. ¿Se dieron las gracias a las partes interesadas que dejarán el proyecto? | No | 0
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0

## Ejecución
| Comprobaciones de Fase de Ejecución |  | Fecha: | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | Reunión de inicio: ¿han confirmado su asistencia las partes interesadas? | No | 0 | <Añadir aquí la justificación de la respuesta dada> | Sí
2 | Reunión de inicio: ¿se ha enviado el orden dei día por adelantado a las principales partes interesadas para que hagan comentarios? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
3 | Final de fase: ¿verificó si todos los interesados siguen siendo los mismos para la siguiente fase? | No | 0 |  | No
4 | Final de fase: ¿se dieron las gracias a las partes interesadas que dejarán el proyecto? | No | 0 |  | N/A
5 | ¿Han dado las partes interesadas todas las aceptaciones necesarias? | No | 0
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0

## Cierre
| Comprobaciones de Fase de Cierre |  | Fecha: | dd/mm/aaaa
% de Conformidad de Fase |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | Reunión de Revisión: ¿Está presente el Propietario del Proyecto (PP)? | No | 0 | <Añada aquí la justificación de la respuesta dada>
2 | ¿Está la Nota de Aceptación del Proyecto firmada por el Propietarios del Proyecto (PP)? | No | 0 |  | Sí
3 | ¿Se ha dado las gracias a todas las partes interesadas por su contribución al éxito del proyecto? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
4 | ¿Se ha organizado un evento para celebrar el éxito del proyecto? | No | 0 |  | No
| Puntuación Total de Conformidad | 0 | 0

## Seguimiento
| Comprobaciones de Seguimiento |  | Fecha: | dd/mm/aaaa
% de Conformidad |  |  | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta | Puntuación | Comentarios
1 | Retrasos/costes adicionales: ¿se ha informado a las principales partes interesadas? | No | 0 | <Añada aquí la justificación de la respuesta dada>
2 | Retrasos/costes adicionales: ¿se ha organizado una reunión del Comité de Dirección del Proyecto (CDP)? | No | 0 |  | Sí
3 | Implementación en el Negocio: ¿se han facilitado actualizaciones periódicas al Propietario del Proyecto (PP) y a las partes interesadas pertinentes? | No | 0 |  | Sí, parcialmente
| Puntuación total de conformidad | 0 | 0 |  | No
N/A