## Tutti i progetti
Controlli per la transizione per tutti i tipi di progetto
<Questa checklist dovrebbe essere rivista e personalizzata (se necessario), in una prima fase, quando si pianifica la transizione. Basarsi sulle informazioni presenti nel Piano di transizione. Il Responsabile di progetto (PM) aiuta a definire le attività di transizione identificando i controlli chiave. Lo scopo principale della Checklist per la transizione è supportare il Responsabile di progetto (PM) nel verificare se le attività di transizione sono state eseguite come pianificato.> <Per prima cosa, rispondere alla domanda "Il tuo progetto include una componente IT?> <Se il progetto include componenti IT, completare entrambe le schede ("Tutti i progetti" e "Specifico IT") per il completamento dei controlli di transizione. Se il tuo progetto non include alcun componente IT, usa solo la scheda "Tutti i progetti".>
| Il progetto include una componente IT? | No
| Controlli per la transizione per tutti i tipi di progetto | % di conformità | 0% | 0%
# | Descrizione | Risposta |  | Commenti
| Pianificazione |  |  |  | Yes | Yes
1 | Esiste un Piano di Transizione che includa la definizione degli obiettivi, dei prerequisiti, delle attività e della programmazione, delle risorse necessarie e delle responsabilità per la gestione delle attività di transizione? | No | 0 | <Aggiungere un commento> | No | Yes, Partially
2 | Il Piano di Transizione, inclusi gli aspetti di coordinamento, è stato concordato con tutti i partecipanti? | No | 0 |  |  | No
3 | Esiste un piano di rollback in atto nel caso in cui la transizione non vada a buon fine? | No | 0 |  |  | N/A
4 | Gli elementi di comunicazione relativi alla transizione sono documentati nel Piano di gestione delle comunicazioni? | No | 0
5 | Tutti gli stakeholder sono identificati, ad es. squadre operative? | No | 0
6 | I trasferimenti di responsabilità sono programmati e concordati tra tutti i partecipanti? | No | 0
Esecuzione
7 | Le attività di transizione sono state eseguite come previsto nel Piano di transizione? | No | 0
8 | L'ambiente operativo è preparato e pronto a ricevere i prodotti (strutture, attrezzature, persone,…)? | No | 0
9 | La formazione è stata erogata agli utenti e ai team di supporto? | No | 0
10 | I prodotti sono disponibili per il richiedente? | No | 0
11 | Le attività operative/di manutenzione sono pronte per iniziare? | No | 0
12 | Tutta la documentazione di supporto del progetto è stata consegnata al Committente del progetto (PO) e ai team operativi? | No | 0
13 | I prodotti sono completamente operativi? | No | 0
14 | Viene fornito supporto dal lato richiedente? | No | 0
15 | Tutti i punti di attenzione del progetto e le azioni correttive sono documentati e risolti/chiusi? | No | 0
16 | Esiste un trasferimento formale delle responsabilità al Committente di progetto (PO) e ai team operativi? | No | 0
Coordinamento
17 | Le risorse (persone, attrezzature, strutture, software,...) sono disponibili per la transizione? | No | 0
18 | Sono stati presi in considerazione i problemi di sicurezza e di protezione dei dati? | No | 0
19 | È stato fornito al richiedente/al team operativo un elenco di interventi di manutenzione/operativi pianificati? | No | 0
Qualità dei prodotti
20 | Le attività di assicurazione e controllo della qualità sono state eseguite come pianificato, ad es. test di accettazione? | No | 0
21 | I prodotti soddisfano i requisiti? | No | 0
22 | La migrazione dal vecchio stato al nuovo stato (integrità e disponibilità dei dati, efficacia di procedure, processi, strutture, attrezzature,...) è stata convalidata dal Committente di progetto (PO) e dal Gruppo di implementazione lato committente (BIG)? | No | 0
23 | Il Committente di progetto (PO) ha approvato i prodotti? | No | 0
24 | Tutti gli obiettivi di transizione sono stati raggiunti? | No | 0
Comunicazione
25 | Le attività di transizione e il programma aggiornati sono stati comunicati a tutti i team coinvolti? | No | 0
26 | Il trasferimento di responsabilità è stato annunciato a tutti gli stakeholder? | No | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Specifica progetti IT
| Controlli per la transizione specifici per progetti IT | % conformità | 0% | 0%
# | Descrizione | Risposta |  | Commenti
| Pianificazione |  |  |  | Yes
1 | Nel sito di installazione, l'impianto è stato ispezionato per garantire che la preparazione del sito sia completa e pronta per l'installazione? | No | 0 | <Aggiungere un commento> | Yes, Partially
2 | Esiste un piano di conversione dei dati documentato, se applicabile? | No | 0 |  | No
| Esecuzione |  |  |  | N/A
3 | Sono stati condotti test di stress, sicurezza e altri test? | No | 0
4 | I prodottii sono stati testati nel nuovo ambiente? | No | 0
5 | I prodotti sono stati convalidati nell'ambiente di produzione dagli utenti finali e dal Committente del progetto (PO)? | No | 0
6 | L' hardware è stato testato? | No | 0
7 | Tutte le apparecchiature e il software sono stati ritestati dopo una riparazione, sostituzione o modifica? | No | 0
8 | Al termine del test di accettazione, è stato condotto l'audit della configurazione fisica? | No | 0
9 | Tutte le modifiche necessarie all'ambiente di installazione fisica sono state completate? | No | 0
10 | Esiste un'approvazione formale da parte del Committente del progetto (PO) per la distribuzione in produzione? | No | 0
11 | I dati migrati sono stati convalidati dal Gruppo di implementazione lato committente (BIG) e approvati dal Committente di progetto (PO)? | No | 0
12 | I backup sono stati eseguiti come pianificato? | No | 0
13 | Le regole di accesso sono state modificate per fornire l'accesso al sistema da parte del personale di supporto e rimuovere il team di progetto e altri accessi temporanei degli utenti dal sistema? | No | 0
|  | 0 | 0