## Accettazione prodotti
<Questa lista di controllo dovrebbe essere rivista e personalizzata (se necessario), in una prima fase, quando si pianifica l'accettazione dei prodotti. Dovrebbe essere basata sulle informazioni presenti nel Piano di accettazione dei prodotti ma può anche facilitare il Responsabile di progetto (PM) nel definire le attività di accettazione dei prodotti identificando i controlli chiave. Tuttavia, lo scopo principale della Checklist di accettazione dei prodotti è quello di supportare il Responsabile di progetto (PM) nel verificare se le attività di accettazione siano state eseguite come pianificato.>
| Controlli per l'accettazione dei prodotti | % di conformità | 0% | 0%
# | Descrizione | Risposta |  | Commenti
| Pianificazione |  |  |  | Sì
1 | È stato documentato e comunicato agli stakeholder un Piano di accettazione dei prodotti? | No | 0 | <Aggiungere un commnento> | Sì, parzialmente
2 | I criteri, le attività e le metriche di accettazione dei prodotti sono stati definiti e approvati dal Committente di progetto (PO)? | No | 0 |  | No
3 | Le attività di accettazione sono state programmate e concordate con il Committente di progetto (PO), il Gruppo di implementazione lato committente (BIG) e con altri stakeholder e organizzazioni interessate? | No | 0 |  | N/A
4 | I casi di test e i dati coprono tutti i possibili scenari? | No | 0
Esecuzione
5 | Le attività di garanzia qualità e controllo sono state eseguite come pianificato,come ad esempio i test di accettazione? | No | 0
6 | La valutazione dei risultati del test è documentata in un rapporto? | No | 0
7 | I problemi sono documentati e la loro risoluzione pianificata? | No | 0
8 | L'accettazione dei prodotti provvisori è stata eseguita con un numero limitato di problemi minori? | No | 0
9 | I prodotti vengono controllati/riesaminati dal richiedente dopo la correzione dei problemi identificati? | No | 0
10 | Tutti i prodotti (compresi quelli di supporto come la documentazione) sono pronti per essere approvati definitivamente dal Committente di progetto (PO)? | No | 0
Coordinamento
11 | Le attività di accettazione sono state coordinate con il Committente di progetto (PO), il Gruppo implementazione lato committente (BIG) e con altri stakeholder e organizzazioni interessate? | No | 0
12 | È stata condotta una revisione della readiness operativa (che include un controllo della configurazione fisica)? | No | 0
Qualità dei prodotti
13 | I prodotti soddisfano i requisiti? | No | 0
14 | È stata eseguita un'accettazione provvisoria dei prodotti? | No | 0
15 | Il Committente di progetto (PO) ha approvato formalmente i prodotti (approvazione finale dei prodotti)? | No | 0
16 | Le revisioni e le approvazioni dei prodotti sono state eseguite dalla persona assegnata (Committente di progetto, , esperto del settore,...)? Sono documentati? | No | 0
17 | Le metriche relative ai prodotti sono state valutate e riportate? | No | 0
Comunicazione
18 | Tutti i prodotti e gli artefatti correlati sono stati inseriti nel repository di progetto? (ad es. risultati dei test, approvazioni,…) | No | 0
19 | L'approvazione finale dei prodotti è stata annunciata agli stakeholder? | No | 0
|  | 0 | 0