## Summary
Fine fase
Ente / Unità: | <Indicare il nome dell'unità responsabile del progetto >
Nome del progetto: | <Nome del progetto.>
Committente di progetto (PO): | <Indicare il nome del Committente di progetto (PO)>
Responsabile lato committente (BM): | <Indicare il nome del Rappresentante lato committente (BM)>
Rappresentante dei fornitori (SP) | <Indicare il nome del Rappresentante dei fornitori (SP)>
Responsabile di progetto (PM) | <Indicare il nome del Responsabile del progetto (PM)>
Nome del verificatore | <Nome della persona che eseguo la verifica di fine fase>
Compliance complessiva (%) | 0%
Status della verifica di fine fase: | 0
Area | Status verifica fine fase | % conformità della fase | Data | Già eseguita?
Avvio | 0% | 0% | gg/mm/aaaa | No
Pianificazione | 0% | 0% | gg/mm/aaaa | No
Esecuzione | 0% | 0% | gg/mm/aaaa | No
Chiusura | 0% | 0% | gg/mm/aaaa | No
Criteri di valutazione:
0.3 | Le principali attività chiave per la chiusura di fase (i) non sono state eseguite (il 50% delle attività chiave o più devono ancora essere completate).
0.7 | Alcune attività chiave devono ancora essere completate prima che la fase / i possa essere chiusa (% della conformità tra il 51% e l'80%).
0.9 | Quasi tutte le attività chiave per la fase (i) sono complete (oltre l'80% delle attività chiave). La decisione di passare alla fase successiva dovrebbe essere presa considerando la rilevanza / adeguatezza delle restanti attività di progetto e le sue specificità.
Yes
No

## Avvio
| Controlli di fine fase di avvio |  | Data: | gg/mm/aaaa
% di conformità |  |  | 0% | 0%
# | Descrizione | Risposta | Punteggio | Commenti
1 | È stato documentato e approvato il Mandato di inizio progetto ? | No | 0 | <Aggiungere un commento>
2 | Sono stati documentati il contesto del progetto, l'ambito, i prodotti e gli impatti attesi del progetto? | No | 0
3 | E' stato identificato il Committente di progetto (PO)? | No | 0
4 | Sono stati documentati i benefici ed i criteri di successo del progetto? | No | 0 |  | Yes
5 | I benefici ed i criteri di successo sono misurabili? | No | 0 |  | Yes, Partially
6 | Sono stati identificati gli stakeholder chiave? | No | 0 |  | No
7 | Sono stati identificati tutti i ruoli e responsabilità iniziali? | No | 0 |  | N/A
8 | E' stato definito il Comitato direttivo di progetto (PSC)? | No | 0
9 | Sono state analizzate almeno 4 alternative utilizzando l'analisi SWOT? | No | 0
10 | Sono stati identificati i principali vincoli, assunti e rischi? | No | 0
11 | Sono state analizzate sinergie ed interdipendenze del progetto? | No | 0
12 | E' stato stimato il costo totale del progetto in termini finanziari e di risorse uomo? | No | 0
13 | Sono stati inclusi i costi del lato richiedente e lato fornitori nel budget totale di progetto? | No | 0
14 | Sono state identificate le fonti per ogni elemento di costo? | No | 0
15 | Sono stati stimati i risparmi in termini finanziari e di risorse uomo? | No | 0
16 | Il Business Case è stato documentato e approvato dal Committente di progetto (PO) e dall'Organo di governance competente (AGB)? | No | 0
17 | E' stato assegnato il Responsabile di progetto (PM) al progetto? | No | 0
18 | Sono state documentate le esigenze del lato richiedente e collegate ai prodotti di progetto? | No | 0
19 | E' stata documentata la roadmap del progetto (date di inizio e fine) per le principali milestone e prodotti? | No | 0
20 | E' stato identificato un metodo od un approccio per il progetto? | No | 0
21 | Sono stati creati i registri dei rischi, dei punti di attenzione e delle decisioni? | No | 0
22 | Sono state approvate le strategie di risposta ai rischi identificati? | No | 0
23 | Sono state identificate le necessarie risorse per realizzare il progetto e sono stati specificati i requisiti? | No | 0
24 | Sono stati valutati i vincoli in termini di sicurezza, gestione documentale e protezione dei dati? | No | 0
25 | E' stata documentata ed approvata la Scheda di inizio progetto dal Committente di progetto (PO) e dall'Organo di governance competente (AGB)? | No | 0
26 | Il progetto sta attualmente rispettando il cronogramma? | No | 0
27 | Il budget allocato a questo punto del progetto è sufficiente? | No | 0
28 | Il progetto è pronto per passare alla fase di pianificazione? | No | 0
| Total score for compliance | 0 | 0

## Pianificazione
| Controlli di fine fase di pianificazione |  | Data: | gg/mm/aaaa
% di conformità |  |  | 0% | 0%
# | Descrizione | Risposta | Punteggio | Commenti
1 | La Matrice degli stakeholder è completa ed include il nome ed i contatti degli stakeholder chiave? | No | 0 | <Aggiungere un commento>
2 | I ruoli e le responsabilità di progetto sono dettagliati? | No | 0
3 | L'ambito di progetto è scomposto in componenti più facilmente gestibili che permettono una più accurata stima delle risorse e durata? | No | 0 |  | Yes
4 | E' chiaro il collegamento fra ambito, prodotti e pacchetti di lavoro / attività / compiti? | No | 0 |  | Yes, Partially
5 | Le attività di gestione del progetto e di implementazione del cambiamento sono state include nel Piano di progetto? | No | 0 |  | No
6 | Tutte le attività / compiti sono stati assegnati a qualcuno? | No | 0 |  | N/A
7 | Tutte le attività / compiti e relativo sforzo sono state validate dal responsabile di quel compito / esperto del settore? | No | 0
8 | Tutti i costi di progetto e relative risorse sono stati stimati e dettagliati al livello di task? | No | 0
9 | Tutte le attività, compiti e pacchetti di lavoro sono stati calendarizzati? | No | 0
10 | E' stato identificato il cammino critico? | No | 0
11 | Sono stati definiti indicatori e metriche per misurare la performance di progetto? | No | 0
12 | Il Piano di progetto è stato approvato? | No | 0
13 | Tutti gli aspetti della comunicazione (es. incontri e verbali) sono stati definiti così come la loro frequenza? | No | 0
14 | Il Piano di gestione delle comunicazioni è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
15 | L'approccio alla gestione del progetto è stato dettagliato e documentato nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
16 | E' stato definito un processo di escalation e adattato alla gestione dei rischi, punti di attenzione e modifiche? | No | 0
17 | Il Piano di gestione delle modifiche è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
18 | Sono state definite le soglie per la valutazione dei rischi, compreso l'atteggiamento verso il rischio? | No | 0
19 | Il Piano di gestione dei rischi è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
20 | Il Piano di gestione dei punti di attenzione è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
21 | E' stato elaborato un Registro delle modifiche? | No | 0
22 | I requisiti di qualità, le attività di assicurazione della qualtà e le metriche di valutazione sono state definite ed approvate dal Comitato direttivo di progetto (PSC)? | No | 0
23 | Il Piano di gestione della qualità è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
24 | I criteri di accettazione dei prodotti, le attività e le metriche di valutazione sono state definite e approvate dal Committente di progetto (PO)? | No | 0
25 | Has a Deliverables Acceptance Management Plan been documented, as a separate document or included in the Handbook? Il Piano di gestione dell'accettazione dei prodotti è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
26 | E' stata documentata la gestione della configurazione? | No | 0
27 | I processi di gestione del progetto sono stati comunicati al Team specialistico di progetto (PSC) ed ai principali stakeholder? | No | 0
28 | Sono state identificate tutte le tipologie di risorse (personale, software, infrastrutture, servizi, materiali ecc..) e stimato il loro utilizzo e durata? | No | 0
29 | Sono stati definiti i bisogni formativi? | No | 0
30 | Il Piano delle risorse è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
31 | Sono state identificate e stimate tutte le attività che saranno realizzate dal lato richiedente ? | No | 0
32 | E' stato documentato il Piano di implementazione del cambiamento? | No | 0
33 | Sono state pianificate le attività di transizione ed accettate dagli stakeholder coinvolti? | No | 0
34 | E' stato documentato il Piano di transizione? | No | 0
35 | Le attività di outsourcing ed i prodotti sono stati definiti così come i criteri di valutazione? | No | 0
36 | Il Piano degli approvvigionamenti è stato elaborato come documento separato o incluso nella Guida di gestione del progetto? | No | 0
37 | Tutti i piani di progetto sono stati approvati? | No | 0
38 | E' stata elaborata la Guida di gestione del progetto? | No | 0
39 | Gli scostamenti più rilevanti dal Piano di progetto sono stati approvati dal Comitato direttivo di progetto (PSC) / Organo di governance competente (AGB)? | No | 0
40 | Il progetto al momento è in linea con il cronogramma? | No | 0
41 | Tutte le risorse sono disponibile per la fase di esecuzione? | No | 0
42 | Il budget allocato al progetto finora è sufficiente? | No | 0
43 | Il progetto è pronto per passare alla fase di esecuzione? | No | 0
| Total score for compliance | 0 | 0
Note on C29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Not translated

## Esecuzione
| Controlli di fine fase di esecuzione |  | Data: | gg/mm/aaaa
% di conformità |  |  | 0% | 0%
# | Descrizione | Risposta | Punteggio | Commenti
1 | Le risorse ed il budget sono disponibili per completare le attività e trasferire i prodotti al lato richiedente? | No | 0 | <Aggiungere un commento> | Yes
2 | Le attività sono state realizzate secondo quanto previsto nel Piano di progetto? | No | 0 |  | Yes, Partially
3 | Gli artefatti sono stati elaborati, aggiornati e rivisti come pianificato? | No | 0 |  | No
4 | Le verifiche ed i controlli di qualità sono stati eseguiti come pianificato? | No | 0 |  | N/A
5 | I prodotti sono stati testati / rivisti? | No | 0
6 | I processi ed i prodotti esternalizzati sono stati monitorati e rivisti? | No | 0
7 | I risultati dei test, i punti di attenzione e le misure correttive sono state documentate? | No | 0
8 | I principali rischi sono stati mitigati? | No | 0
9 | Gli aspetti legati alla sicurezza e la protezione dei dati personali sono stati presi in considerazione? | No | 0
10 | Tutte le modifiche approvate sono state implementate? | No | 0
11 | I prodotti sono in linea con i bisogni e le esigenze del richiedente ? | No | 0
12 | Tutti i punti di attenzione del progetto e le azioni correttive sono statre risolte / chiuse ? | No | 0
13 | Tutti i prodotti (incluso il materiale di supporto come la documentazione) sono pronti per essere approvati preliminarmente dal Committente di progetto (PO) ? | No | 0
14 | Le attività di transizione sono state eseguite come pianificato? | No | 0
15 | Le attività di formazione sono state realizzate ? | No | 0
16 | I principali stakeholder sono stati informati circa il rilascio dei prodotti di progetto? | No | 0
17 | Gli indicatori di perfomance e le relative metriche sono state misurate e valutate? | No | 0
18 | Le attività di implementazione del cambiamento sono state eseguite come pianificato? | No | 0
19 | Gli elementi di comunicazione (riunioni, report, ecc..) sono stati realizzati come pianificato ? | No | 0
20 | Il Committente di progetto (PO) ha formalmente approvato i prodotti (approvazione finale) ? | No | 0
21 | Le verifiche e le approvazioni dei prodotti sono state documentate ed eseguite dalle pesone addette (Committente di progetto (PO), esperto del settore, ecc..) | No | 0
22 | I prodotti sono pienamente operativi/funzionanti? | No | 0
23 | C'è stato il trasferimento formale di responsabilità dal Committente di progetto (PO) ed i team operativi? | No | 0
24 | E' stata fornita una lista delle manutenzioni da eseguire al richiedente / team operativi? | No | 0
25 | Il trasferimento di responsabiltà è stato comunicato a tutti gli stakeholder? | No | 0
26 | Tutti i prodotti e artefatti sono stati archiviati nella cartella di progetto, es. risultati dei test, materiale per la formazione, ecc..? | No | 0
27 | La gestione della configurazione del progetto è efficace? | No | 0
28 | Le attività operative/di manutenzione sono pronte per iniziare? | No | 0
29 | Il progetto è pronto a passare alla fase di chiusura? | No | 0
| Total score for compliance | 0 | 0

## Chiusura
| Controlli di fine fase di chiusura |  | Data: | gg/mm/aaaa
% di conformità |  |  | 0% | 0%
# | Descrizione | Risposta | Punteggio | Commenti
1 | Si è tenuta la riunione di fine progetto? | No | 0 | <Aggiungere un commento>
2 | Gli indicatori di performance finali e le relative metriche sono state valutate e confrontate con la baseline di progetto? | No | 0 |  | Yes
3 | I benefici di progetto e gli obiettivi non raggiunti sono stati valutati così comme le previsioni dei benfici rimanenti? | No | 0 |  | Yes, Partially
4 | È stata rilevata la soddisfazione del cliente / richiedente? | No | 0 |  | No
5 | Nel caso non è stato possibili chiudere alcuni rischi, sono stati ri-valutati e raccomandate azioni di follow-up? | No | 0 |  | N/A
6 | Le azioni di follow-up sono state assegnate alle persone ed un trasferimento di ownership eseguito? | No | 0
7 | Sono state eseguite tutte le attività di trasferimento alle operation? | No | 0
8 | Le attività di supporto e manutenzione sono in funzione comme pianificato? | No | 0
9 | Tutti i principali stakeholder hanno dato un feedback rispetto alla complessiva esperienza di progetto? | No | 0
10 | Sono state catturate le lezioni apprese e le raccomandazioni post-progetto? | No | 0
11 | Il rapporto di fine progetto è stato elaborato e consegnato ai principali stakeholder? | No | 0
12 | Gli artefatti di progetto e gli altri documenti di supporto sono stati organizzati ed archiviati nella cartella comune di progetto? | No | 0
13 | Le attività di archiviazione del progetto seguono le regole interne dell'organizzazione in materia di gestione documentale ed archivi? | No | 0
14 | Le procedure di gestione della configurazione sono complete? | No | 0
15 | Tutte le procedure di gestione della sicurezza sono completate, es. copie delle restrizioni di accesso ai dati di progetto ? | No | 0
16 | Il progetto è stato formalmente accettato dal Comitato direttivo di progetto (PSC) / Committente di progetto (PO)? | No | 0
17 | La performance dei membri del team di progetto è stata valutata? | No | 0
18 | Il team di progetto è stato ufficialmente sciolto? | No | 0
19 | I costi di progetti sono terminati? | No | 0
20 | Il progetto è pronto per essere chiuso? | No | 0
| Total score for compliance | 0 | 0