## PQR Sommario
<Questa checklist dovrebbe essere rivista e personalizzata (se necessario) durante la pianificazione della qualità. Lo scopo principale della Checklist di verifica della qualità è supportare i revisori a comprendere se le attività chiave del progetto siano state eseguite come previsto e se i prodotto rispettino i criteri di qualità.> <Per personalizzare questo foglio di calcolo, rimuovere la protezione utilizzando la seguente password: pm2>
Verifica di qualità del progetto
| Organizzazione / Unità: | <Nome dell'organizzazione e dell'unità.>
| Nome Progetto | <Nome progetto.>
| Committente di progetto (PO) | <Nome del Committente di progetto>
| Rappresentante lato committente (BM) | <Nome del Rappresentante lato committente>
| Responsabile dei fornitori (SP) | <Nome del Responsabile dei fornitori>
| Reponsabile di progetto (PM): | <Nome del Responsabile di progetto.>
| Revisore della qualità del progetto: | <Nome del Revisore della qualità del progetto.>
| Data verifica | <gg/mm/aaaa>
| Punteggio complessivo: | 75.99%
| Valutazione qualità progetto | 0.75987
| Area | % conformità di qualità | Punteggio | Incluso?
| Ambito | 68.75% | 68.75% | Sì
| Tempi | 100% | 100% | Sì
| Costi | 89.29% | 89.29% | Sì
| Qualità | 83.33% | 83.33% | Sì
| Rischio | 73.91% | 73.91% | Sì
| Punti di attenzione e decisioni | 43.75% | 43.75% | Sì
| Comunicazione | 100% | 100% | Sì
| Organizzazione di progetto | 79.17% | 79.17% | Sì
| Approvvigionamenti | 80% | 80% | Sì
| Soddisfazione cliente | 41.67% | 41.67% | Sì
Legenda punteggio:
0 | "Nessuna risposta: nessuna azione eseguita.
5 | Risposta "Sì, parzialmente": un po' di lavoro è stato svolto, ma non al livello richiesto/previsto.
10 | Risposta "Sì": soddisfa i requisiti e le aspettative secondo il metodo PM2.
1 a 10 | Alle domande che iniziano con "Quanto bene...?" si dovrebbe rispondere assegnando un punteggio all'attività correlata da 1 a 10, il che significa che 1 è "molto scadente", 5 è "media" (i requisiti sono soddisfatti) e 10 è "eccellente" (materiale referenziabile).
N/A | Questo controllo non è applicabile al progetto.
Valutazione complessiva
0 |  | Problemi critici/significativi o non conformità dei processi principali.
0.7 |  | A meno che non venga intrapresa un'azione immediata, il progetto potrebbe diventare rosso.
0.9 |  | Al momento non sono prevedibili non conformità significative.
Yes
No

## Raccomandazioni
<Questa tabella dovrebbe essere utilizzata per documentare i risultati e le raccomandazioni relative alla garanzia di qualità e alle attività di controllo. Si noti che il Team specialistico di progetto (PCT) dovrebbe contribuire a definire il piano d'azione e i Revisori della qualità del progetto dovrebbero convalidare se il piano è adeguato per risolvere le criticità identificate.>
ID | Risultato dell'analisi | Impatto | Raccomandazione | Dettagli azione (sforzo & responsabile)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on A4: Identificativo del risultato. Il codice deve essere sequenziale.
Note on B4: Breve descrizione della non conformità o dell'opportunità di miglioramento identificata durante l'esecuzione delle attività di assicurazione della qualità o di controllo della qualità.
Note on C4: Un valore numerico che denota la gravità/impatto della non conformità/opportunità di miglioramento. I valori possibili sono: 5=Molto alto 4=Alto 3=Medio 2=Basso 1=Molto basso
Note on D4: Descrizione delle alternative e dell'approccio per risolvere la non conformità o per implementare l'opportunità di miglioramento.
Note on E4: Descrizione dell'azione raccomandata, persona responsabile, step, prodotti, tempistiche, risorse e impegno coinvolti.

## Ambito
Gestione ambito |  | % di conformità | 68.75% | 68.75%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Definizione ambito
1 | Le esigenze del richiedente sono chiaramente documentate (descrizione della necessità, chi richiede e giustificazione/priorità)? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | La descrizione dell'ambito identifica esplicitamente gli output che saranno IN e OUT dall'ambito del progetto? | Sì, parzialmente | 5 |  | Sì, parzialmente
3 | Esiste una formale descrizione dell'ambito? | Sì | 10 |  | No
4 | Le esigenze del richiedente sono coerenti con le funzionalità/prodotti? | Sì | 10 |  | N/A
5 | Tutti i prodotti sono chiaramente identificati? | No | 0
6 | Il richiedente e il fornitore sono stati coinvolti nella descrizione dell'ambito del progetto e dei prodotti? | Sì | 10
7 | Quanto bene sono documentate le descrizioni dei prodotti? (0 più basso - 10 più alto) | 10 | 10
8 | I criteri di successo del progetto sono chiaramente identificati? | Sì | 10
9 | I criteri di successo del progetto possono essere facilmente misurati? | Sì | 10
10 | Il Comitato direttivo di progetto (PSC) ha approvato la Scheda di inizio progetto? | Sì | 10
11 | Gli assunti e i vincoli sono documentati? | Sì, parzialmente | 5
12 | Le dipendenze del progetto sono state identificate e documentate? | Sì | 10
13 | I criteri di accettazione sono documentati? | Sì, parzialmente | 5
Pianificazione ambito
14 | I prodotti del progetto possono essere facilmente tracciati dalla Scheda di inizio progetto al Piano di progetto (WBS)? | No | 0
15 | L'ambito del progetto è stato chiaramente compreso e concordato dai principali stakeholder durante la riunione di lancio della pianificazione? | Sì | 10
16 | La granularità della WBS è appropriata rispetto alla dimensione/complessità del progetto? | Sì | 10
17 | Il Responsabile di progetto è a suo agio con la WBS? | No | 0
Controllo delle modifiche dell'ambito
18 | È presente un processo documentato di gestione delle modifiche? | No | 0
19 | È presente un Piano di gestione delle modifiche di progetto? | Sì | 10
20 | Viene mantenuto ed aggiornato un Registro delle modifiche? | No | 0
21 | Il Registro delle modifiche viene rivisto regolarmente, ad es. settimanalmente? | Sì | 10
22 | Vengono organizzate riunioni di controllo delle modifiche? | No | 0
23 | È presente e seguita una procedura di escalation per le modifiche al progetto? | Sì | 10
24 | Tutte le modifiche all'ambito sono state approvate dal Committente del progetto (PO)/Comitato direttivo del progetto (PSC)? | Sì | 10
|  | 0 | 165

## Tempi
Tempi |  | % di conformità | 100% | 100%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Definizione attività
1 | Esiste un Piano di progetto (WBS + stima dell'impegno e dei costi + pianificazione del progetto)? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Esiste un cronogramma consolidato (diagramma di Gantt)? | Sì | 10 |  | Sì, parzialmente
3 | È possibile ricollegare le attività alla WBS? | Sì | 10 |  | No
4 | Il livello di dettaglio (granularità) del cronoprogramma è appropriato? | Sì | 10 |  | N/A
5 | Sono incluse nel cronoprogramma attività pertinenti relative all'implementazione del cambiamento? | Sì | 10
6 | Sono incluse nel cronoprogramma attività pertinenti di gestione progetto? | Sì | 10
7 | Le attività/compiti hanno un inizio ed una fine documentati? | Sì | 10
8 | Tutte le attività hanno un output misurabile? | Sì | 10
9 | Sono state prese in considerazione le dipendenze esterne? | Sì | 10
Sequenziamento delle attività
10 | È definito un Percorso Critico di alto livello per il progetto nel suo complesso? | Sì | 10
11 | Il Percorso Critico è definito per ogni prodotto (iterazione/sprint per progetti Agile IT) nel momento dell'avvio delle attività corrispondenti? | Sì | 10
12 | Il Percorso Critico è stato definito dopo aver consultato il Team specialistico di progetto (PCT)? | Sì | 10
Stima della durata delle attività
13 | Le stime sono state accurate fino a questo momento? | Sì | 10
14 | Le stime vengono fatte dai membri del team che implementeranno le attività? | Sì | 10
15 | C'è stata una revisione tra pari delle stime? - Da parte di chi? | Sì | 10
16 | È stato fatto riferimento (per la stima) ad un progetto simile precedente o ad una fase precedente del progetto? - Quale? | Sì | 10
Sviluppo cronogramma
17 | È stata formalizzata la baseline del cronogramma? | Sì | 10
18 | La baseline del cronogramma è stata approvata (ad es. dal PSC)? | Sì | 10
19 | Le modifiche alla baseline sono stato fatte seguendo il processo di gestione delle modifiche? | Sì | 10
Controllo del cronoprogramma
20 | Lo stato delle attività/% di completamento vengono monitorati e documentati? | Sì | 10
21 | Il cronoprogramma (con piano di iterazione/sprint per progetti Agile IT) viene aggiornato regolarmente e tempestivamente considerando la produttività effettiva? | Sì | 10
22 | Il progetto è in linea con la pianificazione (con piano di iterazione/sprint per progetti Agile IT)? | Sì | 10
23 | Il cronoprogramma viene riesaminato regolarmente per tenere conto delle modifiche al progetto? | Sì | 10
24 | Il Percorso Critico viene rivisto regolarmente? | Sì | 10
25 | L'allocazione delle risorse viene controllata settimanalmente? | Sì | 10
26 | Le risorse sono tutte con la giusta quantità di lavoro (senza sovraccarichi)? | Sì | 10
27 | Le risorse interne e/o dei fornitori forniscono risultati rispettando il piano? | Sì | 10
28 | Ci sono verifiche periodiche con le risorse interne e/o dei fornitori? | Sì | 10
29 | I processi di gestione del progetto vengono attivati utilizzando risorse interne e di fornitori? | Sì | 10
|  | 0 | 290

## Costi
Costi |  | % di conformità | 89.29% | 89.29%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Pianificazione risorse
1 | Esiste un piano delle risorse? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Il piano delle risorse include tutti i tipi di risorse, compresi i fabbisogni formativi? | Sì, parzialmente | 5 |  | Sì, parzialmente
3 | Il piano delle risorse può essere ricollegato alla WBS e alla pianificazione? | Sì | 10 |  | No
| Stima dei costi |  |  |  | N/A
4 | Il team lato fornitore è stato coinvolto nella stima dei costi? | Sì | 10
5 | Le attività date in subappalto (prodotti e impegno) sono state formalizzate per iscritto? | Sì | 10
6 | Tutti i costi del progetto sono identificati sia dal lato richiedente sia dal lato fornitore? | Sì | 10
7 | La WBS è stata utilizzata per supportare la stima dei costi? | Sì, parzialmente | 5
8 | Le attività di gestione del progetto sono considerate nelle stime del progetto? | Sì | 10
9 | Il costo del rischi è stato identificato? | Sì | 10
Budget
10 | Il budget è stato approvato? | Sì | 10
11 | È stato definito un piano di pagamento coerente con il budget? | Sì, parzialmente | 5
12 | Esistono degli ordini di acquisto per tutti gli acquisti e le spese autorizzati? | Sì | 10
Controllo dei costi
13 | I costi vengono gestiti attivamente? | Sì | 10
14 | La "percentuale completata" (basata sulla durata) è accurata? | Sì | 10
|  | 0 | 125

## Qualità
Qualità |  | % di conformità | 83.33% | 83.33%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Pianificazione della qualità
1 | Quanto bene viene utilizzata la metodologia PM²? (0 più basso - 10 più alto) | 10 | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Quanto bene vengono utilizzati i modelli PM²? (0 più basso - 10 più alto) | 10 | 10 |  | Sì, parzialmente
3 | Il Piano di gestione della qualità è compreso da tutti? | Sì | 10 |  | No
4 | Sono state stabilite caratteristiche di qualità per il progetto? | Sì | 10 |  | N/A
5 | Esiste un Piano di gestione della qualità? | Sì | 10
6 | Il Piano di gestione della qualità è stato approvato dal Comitato direttivo di progetto (PSC)? | No | 0
7 | Esiste un Piano di accettazione dei prodotti? | Sì | 10
8 | Esiste un piano dei test di accettazione dei prodotti? | Sì | 10
9 | Tutti i prodotti hanno criteri di accettazione? | Sì | 10
10 | Il piano dei test di accettazione è approvato dal richiedente? | Sì | 10
11 | È prevista una procedura di gestione della configurazione (documentata e implementata)? | Sì | 10
Garanzia qualità
12 | La procedura di gestione della configurazione è in esecuzione? | Sì | 10
13 | Viene mantenuto un repository di progetto? | Sì | 10
14 | Il repository di progetto è aggiornato? | Sì | 10
15 | Il progetto prevede un team/persona con il ruolo di Funzione di garanzia di qualità del progetto (PQA)? | No | 0
16 | La qualità viene misurata in modo indipendente? | Sì | 10
17 | I prodotti soddisfano i criteri di accettazione? | Sì | 10
18 | Una volta completati, i prodotti sono stati accettati e firmati? | No | 0
19 | Le raccomandazioni della revisione precedente sono state implementate? | Sì | 10
20 | È stata condotta una revisione tra pari dei prodotti? | Sì | 10
21 | Tutti gli artefatti del progetto sono stati rivisti prima di essere inviati al richiedente per l'approvazione? | No | 0
22 | I piani di progetto vengono rivisti regolarmente con il richiedente? | Sì | 10
23 | Sono state eseguite revisioni del progetto/milestone/passaggi di fase con il richiedente? | Sì | 10
24 | Le specifiche di test e i casi di test sono documentati? | Sì | 10
25 | I test verificheranno che tutti i prodotti soddisfino i criteri di accettazione? | Sì | 10
Controllo qualità
26 | Sono in corso attività di controllo qualità? | Sì | 10
27 | Sono state intraprese azioni correttive quando richiesto? | Sì | 10
28 | Le revisioni della qualità del progetto seguono la frequenza e le attività pianificate? | Sì | 10
29 | Vengono svolte attività di sicurezza e continuità operativa? | No | 0
30 | Esiste un registro di configurazione del progetto? | Sì | 10
|  | 0 | 250

## Rischi
Rischi |  | % di conformità | 73.91% | 73.91%
|  | Risposta | Punteggio | Commnenti
Identificazione dei rischi
1 | Esiste un Piano di gestione dei rischi? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Sono stati identificati i rischi per questo progetto? | Sì | 10 |  | Sì, parzialmente
3 | Il Registro dei rischi è in uso in questo progetto? | Sì | 10 |  | No
4 | Il lato richiedente e il lato fornitore sono coinvolti nell'identificazione del rischio, incluso il Team specialistico di progetto (PCT)? | Sì | 10 |  | N/A
5 | I rischi individuati appartengono a più di una categoria di rischio? | Sì | 10
Valutazione dei rischi
6 | I rischi sono stati quantificati in base al loro livello di rischio (probabilità e impatto)? | Sì | 10
7 | I dati sulla valutazione del rischio sono accurati? | Sì | 10
8 | Viene valutato l'impatto del rischio sul budget del progetto? | Sì | 10
9 | Tutti i rischi sono stati approvati come definito nella procedura di escalation? | No | 0
10 | Tutti i rischi di livello alto e molto alto (livello di rischio > 15) sono stati approvati dal Comitato direttivo del progetto (PSC)? | Sì | 10
11 | Esiste un piano per finanziare le azioni di risposta ai rischi? | Sì | 10
Sviluppo azioni di risposta al rischio
12 | Tutti i rischi di livello alto e molto alto vengono evitati o immediatamente ridotti? | Sì | 10
13 | Le strategie di risposta al rischio sono selezionate per ogni rischio approvato? | Sì | 10
14 | Sono definiti piani di emergenza per i rischi accettati? | Sì | 10
15 | Le azioni relative alle strategie di risposta al rischio sono incorporate nel Piano di progetto? | No | 0
Monitoraggio e controllo dei rischi
16 | Il registro dei rischi viene rivisto frequentemente (almeno settimanalmente)? | Sì, parzialmente | 5
17 | I rischi vengono discussi nelle riunioni sullo stato del progetto? | Sì, parzialmente | 5
18 | I rischi vengono discussi nelle riunioni del Team specialistico di progetto (PCT)? | Sì, parzialmente | 5
19 | I rischi vengono discussi nelle riunioni di revisione del progetto? | Sì, parzialmente | 5
20 | I rischi vengono discussi nelle riunioni del Comitato direttivo del progetto (PSC)? | Sì, parzialmente | 5
21 | I rischi vengono riesaminati regolarmente (identificazione di nuovi rischi, valutazione del livello di rischio ed efficacia delle azioni attuate)? | Sì, parzialmente | 5
22 | Il Registro dei rischi viene riesaminato quando vengono approvate le modifiche? | Sì, parzialmente | 5
23 | Si stanno attuando i piani di mitigazione del rischio? | Sì, parzialmente | 5
|  | 0 | 170

## PDA & Decisioni
PDA & Decisions |  | % di conformità | 43.75% | 43.75%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Identificazione e descrizione deri punti di attenzione (PDA)
1 | È in atto un processo di gestione dei punti di attenzione? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Esiste un Piano di gestione dei punti di attenzione? | Sì | 10 |  | Sì, parzialmente
3 | Viene utilizzato un Registro dei punti di attenzione nel progetto? | No | 0 |  | No
4 | Il lato richiedente e il lato fornitore sono coinvolti nell'identificazione dei punti di attenzione? | No | 0 |  | N/A
5 | Viene utilizzato un Registro delle decisioni nel progetto? | Sì | 10
Valutazione dei punti di attenzione e descrizione delle azioni
6 | I punti di attenzione vengono valutati in termini di urgenza, impatto e dimensione? | Sì | 10
7 | I dati di valutazione dei punti di attenzione sono accurati? | Sì | 10
8 | La stima dell'impegno dell'azione relativa al punto di attenzione è valutata correttamente? | No | 0
9 | Le azioni sono selezionate per ogni punto di attenzione? | No | 0
10 | È stata definita chiaramente una procedura di escalation per i punti di attenzione (basata su urgenza, impatto e dimensioni)? | No | 0
11 | I proprietari dei punti di attenzione sono identificati e assegnati alle azioni? | No | 0
12 | Le decisioni seguono le procedure di escalation definite per punti di attenzione, rischi e modifiche? | Sì | 10
Monitoraggio e controllo dei punti di attenzione
13 | Il Registro dei punti di attenzione viene riesaminato a intervalli di tempo appropriati? | No | 0
14 | Quanto bene viene monitorato e riportato lo stato dei punti di attenzione? (0 più basso - 10 più alto) | 10 | 10
15 | Il team sta chiudendo i punti di attenzione in tempo utile? | No | 0
16 | C'è qualche follow-up fatto sugli elementi in ritardo? | No | 0
|  | 0 | 70

## Comunicazione
Comunicazione |  | % di conformità | 100% | 100%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Pianificazione della comunicazione
1 | Esiste un elenco di contatti del progetto (Matrice degli stakeholder)? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Esiste un Piano di gestione delle comunicazioni? | Sì | 10 |  | Sì, parzialmente
3 | Le riunioni e i rapporti di progetto previsti sono documentati? | Sì | 10 |  | No
4 | Il Piano di gestione delle comunicazioni include tutti gli stakeholder? | Sì | 10 |  | N/A
5 | I principali stakeholder sono a proprio agio con il Piano di comunicazione? | Sì | 10
Distribuzione delle informazioni
6 | È stato condotto un kick-off meeting interno? | Sì | 10
7 | Lo stato del progetto viene comunicato agli stakeholder del progetto, incluso il Team specialistico di progetto (PCT), secondo il Piano di comunicazione? | Sì | 10
8 | Le riunioni sullo stato del progetto si svolgono regolarmente? | Sì | 10
9 | I team remoti vengono mantenuti informati (in the loop), se applicabile? | Sì | 10
10 | Ci sono riunioni regolari del Team specialistico di progetto (PCT)? | Sì | 10
11 | È stato condotto un kick-off meeting esterno? | Sì | 10
12 | Le riunioni del Comitato direttivo di progetto (PSC) si stanno svolgendo come pianificato? | Sì | 10
Rendicontazione dei risultati
13 | I verbali delle riunioni vengono pubblicati dopo le riunioni? | Sì | 10
14 | Le riunioni e i rapporti seguono la frequenza pianificata? | Sì | 10
15 | Gli elementi di comunicazione (rapporti, riunioni, altro) sono personalizzati in base ai diversi destinatari (stakeholder)? | Sì | 10
Gestione escalation
16 | È previsto e compreso un processo di escalation documentato? | Sì | 10
17 | Viene utilizzato in modo efficace? | Sì | 10
18 | I risultati dell'escalation (se presenti) sono stati soddisfacenti? | Sì | 10
|  | 0 | 180

## Organizzazione progetto
Organizzazione progetto |  | % di conformità | 79.17% | 79.17%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Pianificazione & organizzazione
1 | I ruoli e le responsabilità del progetto sono definiti e documentati? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Esiste un organigramma del progetto con tutte le interfacce? | Sì, parzialmente | 5 |  | Sì, parzialmente
3 | Esiste un Comitato direttivo di progetto (PSC) ? | Sì, parzialmente | 5 |  | No
4 | Le risorse in subappalto sono utilizzate correttamente (se applicabile)? | Sì, parzialmente | 5 |  | N/A
5 | Il Team specialistico di progetto (PCT) ha le capacità tecniche per portare a termine il lavoro? | No | 0
6 | Ci sono risorse sufficienti e appropriate per soddisfare i requisiti? | Sì | 10
Acquisizione Risorse umane
7 | I subappaltatori sono stati adeguatamente vagliati/selezionati? | Sì | 10
8 | È stato utilizzato ed approvato un meccanismo/accordo per la selezione delle risorse? | Sì | 10
9 | Sono definiti criteri di valutazione per il personale di progetto/subappaltatori? | Sì | 10
Sviluppo del team
10 | Il livello di cooperazione tra i team che lavorano fuori sede e in sede è soddisfacente per il Responsabile di progetto (PM)? | Sì | 10
11 | I problemi relativi al lavoro di squadra sono stati gestiti correttamente? | Sì | 10
12 | Quanto sono soddisfatti i membri del team del progetto? (0 più basso - 10 più alto) | 10 | 10
|  | 0 | 95

## Approvvigionamenti
Approvvigionamenti |  | % di conformità | 80% | 80%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
Pianificazione degli approvvigionamenti
1 | Gli esiti del contratto sono ben compresi? | Sì | 10 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Esiste un Piano degli approvvigionamenti? | Sì | 10 |  | Sì, parzialmente
3 | Esiste un programma concreto di consegna dei prodotti? | Sì | 10 |  | No
4 | I processi di gestione del progetto e i controlli di qualità che il fornitore deve seguire sono documentati? | Sì | 10 |  | N/A
5 | I criteri di valutazione del fornitore (servizi e deliverable) sono chiaramente definiti? | Sì | 10
Amministrazione dei contratti di approvvigionamento
6 | Il fornitore è stato scelto secondo i processi e gli standard previsti dall'organizzazione e dalla normativa vigente? | Sì | 10
7 | Esistono contratti firmati in atto? | No | 0
8 | I contratti sono stati rivisti dall'unità legale? | No | 0
9 | I Livelli di Servizio (SLA) sono definiti nel contratto? | Sì | 10
10 | Quanto bene sono stati documentati gli accordi interni? (0 più basso - 10 più alto) | 10 | 10
|  | 0 | 80

## Soddisfazione cliente
Soddisfazione cliente |  | % di conformità | 41.67% | 41.67%
|  | Risposta | Punteggio | Commenti
1 | Quanto è soddisfatto il cliente/richiedente della pianificazione del progetto (consentendo le richieste di modifica)? (0 più basso - 10 più alto) | 5 | 5 | <Aggiungere un commento> | Sì
2 | Quanto è soddisfatto il cliente/richiedente dei requisiti? (0 più basso - 10 più alto) | 5 | 5 |  | Sì, parzialmente
3 | Quanto è soddisfatto il cliente/richiedente della qualità dei prodotti? (0 più basso - 10 più alto) | 9 | 9 |  | No
4 | Quanto è soddisfatto il cliente/richiedente della comunicazione di progetto? (0 più basso - 10 più alto) | 2 | 2 |  | N/A
5 | Quanto è soddisfatto il cliente/richiedente delle capacità tecniche del Team specialistico di progetto (PCT)? (0 più basso - 10 più alto) | 2 | 2
6 | Qual è la soddisfazione complessiva del cliente/richiedente? (0 più basso - 10 più alto) | 2 | 2
|  | 0 | 25

## Ammendments (hidden)
Description of Issue | Raised by | Version | Correction Details | Corrected By
The problem isn't with setting NA for one item, it's with setting NA for all items within an area. Try setting NA for each of 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 and 1.1.4 - you'll get the error in the total for 1.1 Scope Initiation and an error in the Category Total for | David Greeen | Issue 1.0 | Corrected bugs raised | Carmelo Costa
Add NA in the pulldown list as a way of indicating not applicable. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Automatically generate category assessment (Red/Yellow/Green) but allow reviewer to override. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Move Area Selection to First Sheet, Corrected Header and Footer page settings and other improvements. | Terry Ash | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa
Add Terms and Abbreviations Sheet | Eiichi Nakamura | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa