## Vue Globale
<Cette liste de contrôle doit être examinée et adaptée (si nécessaire), lors de la planification de la qualité. Le principal objectif de la liste de contrôle de l'examen de la qualité est d'aider les examinateurs de la qualité du projet à vérifier si les activités clés du projet ont été réalisées comme prévu et à identifier les résultats de la qualité.>
Revue Qualité du Projet
Dept/Unité
Nom du Projet
Porteur du Projet
Responsable MOA
Maître d'Œuvre
Chef de Projet
Responsable Qualité
Date de Revue
| Score global | 0%
| Evaluation global de la qualité du projet | 0
| Sujet | % Conformance Qualité | Score | Inclus?
| Périmètre | 0% | 0% | Oui
| Echéancier | 0% | 0% | Oui
| Coûts | 0% | 0% | Oui
| Qualité | 0% | 0% | Oui
| Risques | 0% | 0% | Oui
| Problèmes et Décisions | 0% | 0% | Oui
| Communication | 0% | 0% | Oui
| Organisation du Projet | 0% | 0% | Oui
| Sous-traitance | 0% | 0% | Oui
| Satisfaction Client | 0% | 0% | Oui
Légende
0 | "Pas de réponse: Rien n'est fait.
5 | Réponse "Oui, partiellement" : un certain travail a été effectué, mais pas au niveau requis/attendu.
10 | Réponse "Oui". Répond aux exigences et aux attentes selon la méthodologie PM2.
1 à 10 | Il faut répondre aux questions commençant par "Dans quelle mesure... ?" en notant l'activité concernée de 1 à 10, ce qui signifie que 1 est "très mauvais", 5 est "moyen" (les exigences sont satisfaites) et 10 est "excellent" (matériel pouvant être référencé).
N/A | Cette vérification n'est pas applicable à ce projet.
Code couleur
0 |  | Problèmes critiques/significatifs ou non-conformité majeure du processus.
0.7 |  | Si des mesures immédiates ne sont pas prises, le projet peut devenir rouge.
0.9 |  | Aucune non-conformité importante n'est en vue pour le moment.

## Recommandations
<Ce tableau doit être utilisé pour documenter les conclusions et les recommandations sur les activités d'assurance et de contrôle de la qualité. Notez que l'équipe centrale du projet (PCT) doit contribuer à définir le plan d'action et les examinateurs de la qualité du projet doivent valider si le plan est adéquat pour résoudre les problèmes identifiés.>
ID | Observations | Impact | Recommandation | Actions (effort & responsable)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on A4: The findings identifier. It should be numbered sequentially.
Note on B4: Brève description de la non-conformité ou de l'opportunité d'amélioration identifiée pendant l'exécution des activités d'assurance ou de contrôle de la qualité.
Note on C4: Une valeur numérique indiquant la gravité / l'impact de la non-conformité / l'opportunité d'amélioration. Les valeurs possibles sont : 5=très élevé 4=Haut 3=Moyen 2=faible 1=Très faible
Note on D4: Description des alternatives et de l'approche pour résoudre la non-conformité ou pour mettre en œuvre l'opportunité d'amélioration.
Note on E4: Description de l'action recommandée, personne responsable, étapes, résultats attendus, calendrier, ressources et efforts nécessaires.

## Perimetre
Gestion du Périmètre |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Initiation Périmètre
1 | Les besoins des demandeurs sont-ils clairement documentés (description du besoin, qui fait la demande et la justification / priorité) ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | La description de la portée décrit-elle explicitement les résultats qui seront DANS et HORS de la portée du projet ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Existe-t-il une déclaration officielle sur la portée du projet ? | Non | 0 |  | Non
4 | Les besoins du demandeur sont-ils mis en correspondance avec les fonctionnalités/les produits livrables ? | Non | 0 |  | N/A
5 | Tous les produits livrables sont-ils clairement identifiés ? | Non | 0
6 | Le demandeur et le fournisseur ont-ils participé à la description de la portée du projet et des produits livrables ? | Non | 0
7 | La description des produits livrables est-elle bien documentée ? | Non | 0
8 | Les critères de réussite du projet sont-ils clairement identifiés ? | Non | 0
9 | Les critères de réussite du projet peuvent-ils être facilement mesurés ? | Non | 0
10 | Le Porteur du Projet a-t-il approuvé la Charte du Projet ? | Non | 0
11 | Les hypothèses et les contraintes sont-elles documentées ? | Non | 0
12 | Les dépendances du projet ont-elles été identifiées et documentées ? | Non | 0
13 | Les critères d'acceptation sont-ils documentés ? | Non | 0
Planification Périmètre
14 | Les éléments livrables du projet peuvent-ils être facilement suivis de la charte du projet au plan de travail du projet (WBS) ? | Non | 0
15 | La portée du projet a-t-elle été clairement comprise et acceptée par les principales parties prenantes lors de la réunion de lancement de la planification ? | Non | 0
16 | La granularité de la WBS est-elle appropriée par rapport à la durée/complexité du projet ? | Non | 0
17 | Le PM est-il à l'aise avec la WBS ? | Non | 0
Contrôle des Changements de Périmètre
18 | Un processus documenté de gestion des changements est-il en place ? | Non | 0
19 | Un plan de gestion des changements du projet est-il documenté ? | Non | 0
20 | Un journal des changements est-il tenu à jour ? | Non | 0
21 | Le journal des changements est-il examiné régulièrement, par exemple chaque semaine ? | Non | 0
22 | Des réunions de contrôle des changements sont-elles en place ? | Non | 0
23 | Une procédure d'escalade pour les modifications du projet est-elle documentée et suivie ? | Non | 0
24 | Tous les changements de portée ont-ils été approuvés par le Porteur du Projet/Comité de Pilotage du Projet ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Echeancier
Echéancier |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Définition des Activités
1 | Existe-t-il un plan de travail du projet (WBS + estimations des efforts et des coûts + calendrier du projet) ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Existe-t-il un calendrier consolidé (normalement un plan MS Project) ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Pouvez-vous relier les activités à la WBS ? | Non | 0 |  | Non
4 | Le niveau de détail (granularité) du calendrier est-il approprié ? | Non | 0 |  | N/A
5 | Les activités pertinentes liées à la mise en œuvre opérationnelle figurent-elles dans le calendrier ? | Non | 0
6 | Les activités pertinentes de gestion de projet figurent-elles dans le calendrier ? | Non | 0
7 | Les tâches/activités ont-elles des événements de début et de fin documentés ? | Non | 0
8 | Toutes les activités de travail ont-elles un résultat mesurable ? | Non | 0
9 | Les dépendances externes ont-elles été prises en compte ? | Non | 0
Séquençage
10 | Un chemin critique de "haut niveau" est-il défini pour l'ensemble du projet ? | Non | 0
11 | Le chemin critique est-il défini pour chaque livrable (itération/sprint pour un projet informatique agile) tel que vous l'avez initié ? | Non | 0
12 | Le chemin critique est-il défini après consultation de l'équipe centrale du projet ? | Non | 0
Estimation des durées
13 | Les estimations étaient-elles exactes jusqu'à ce moment ? | Non | 0
14 | Les estimations sont-elles créées par les membres de l'équipe qui mettront en œuvre les activités ? | Non | 0
15 | Les estimations ont-elles fait l'objet d'un examen par les pairs ? - Par qui ? | Non | 0
16 | A-t-on fait référence (pour l'estimation) à un projet similaire antérieur ou à une phase antérieure du projet ? - Lesquels ? | Non | 0
Construction du calendrier
17 | L'échéancier a-t-il été défini ? | Non | 0
18 | La base de référence du calendrier a-t-elle été approuvée (par exemple, par le PSC) ? | Non | 0
19 | Si la base a été modifiée, l'a-t-on fait en suivant le processus de gestion des changements ? | Non | 0
Contrôle du calendrier
20 | L'état des tâches et le pourcentage d'achèvement sont-ils suivis et documentés ? | Non | 0
21 | Le calendrier (avec le plan d'itération/sprint pour le projet Agile IT) est-il régulièrement mis à jour avec la vélocité réelle ? | Non | 0
22 | Le projet est-il sur la bonne voie en ce qui concerne le calendrier (avec le plan d'itération/sprint pour le projet Agile IT) ? | Non | 0
23 | Le calendrier est-il revu régulièrement pour tenir compte des modifications apportées au projet ? | Non | 0
24 | Le chemin critique est-il revu régulièrement ? | Non | 0
25 | L'allocation des ressources est-elle vérifiée chaque semaine ? | Non | 0
26 | Toutes les ressources sont-elles affectées à la bonne quantité de travail (pas de sur-allocation) ? | Non | 0
27 | Les ressources internes et/ou sous-traitantes fournissent-elles des résultats conformes au plan ? | Non | 0
28 | Y a-t-il des examens réguliers avec les ressources internes et/ou sous-traitantes ? | Non | 0
29 | Les processus de gestion de projet sont-ils utilisés avec les ressources internes et les sous-traitants ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Couts
Coûts |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaire
Planification des Ressources
1 | Existe-t-il un plan de ressources ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Le plan de ressources inclut-il tous les types de ressources, y compris les besoins en formation ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Le plan de ressources peut-il être relié à la WBS et au calendrier ? | Non | 0 |  | Non
| Estimation des Coûts |  |  |  | N/A
4 | L'équipe du prestataire actuel a-t-elle participé à l'estimation ? | Non | 0
5 | Les engagements de sous-traitance (livrables et effort) sont-ils écrits ? | Non | 0
6 | Tous les coûts du projet sont-ils identifiés, y compris du côté du demandeur et du fournisseur ? | Non | 0
7 | La WBS a-t-elle été utilisée pour faciliter l'estimation des coûts ? | Non | 0
8 | L'effort de gestion du projet est-il pris en compte dans les estimations du projet ? | Non | 0
9 | Le coût du risque a-t-il été identifié ? | Non | 0
Préparation du Budget
10 | Le budget a-t-il été approuvé ? | Non | 0
11 | Un calendrier de paiement approprié a-t-il été défini ? | Non | 0
12 | Y a-t-il des bons de commande (PO) pour tous les achats et dépenses autorisés ? | Non | 0
Contrôle des Coûts
13 | Les coûts sont-ils gérés activement ? | Non | 0
14 | Le "pourcentage d'achèvement" (basé sur la durée) est-il exact ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Qualité
Qualité |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Planification de la Qualité
1 | La méthodologie PM² est-elle bien utilisée ? | 0 | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Les modèles de PM² sont-ils bien utilisés ? | 0 | 0 |  | Oui, en partie
3 | Le plan de gestion de la qualité est-il compris par tous ? | Non | 0 |  | Non
4 | Des caractéristiques de qualité ont-elles été établies pour le projet ? | Non | 0 |  | N/A
5 | Un plan de gestion de la qualité a-t-il été mis en place ? | Non | 0
6 | Le plan de gestion de la qualité a-t-il été approuvé par le PSC ? | Non | 0
7 | Existe-t-il un plan de gestion de l'acceptation des produits livrables ? | Non | 0
8 | Un plan de test d'acceptation a-t-il été mis en place ? | Non | 0
9 | Tous les produits livrables ont-ils des critères d'acceptation ? | Non | 0
10 | Le plan de test d'acceptation est-il approuvé par le demandeur ? | Non | 0
11 | Une procédure de gestion de la configuration est-elle en place (documentée et mise en œuvre) ? | Non | 0
Assurance Qualité
12 | La procédure de gestion de la configuration est-elle exécutée ? | Non | 0
13 | Un référentiel de projet est-il maintenu ? | Non | 0
14 | Le référentiel du projet est-il à jour ? | Non | 0
15 | Le projet prévoit-il la création d'une équipe ou d'une personne chargée de l'assurance de la qualité du projet (AQP) ? | Non | 0
16 | La qualité est-elle mesurée de manière indépendante ? | Non | 0
17 | Les produits livrables répondent-ils aux critères d'acceptation ? | Non | 0
18 | Une fois terminés, les produits livrables ont-ils été acceptés et signés ? | Non | 0
19 | Les recommandations de l'examen précédent ont-elles été mises en œuvre ? | Non | 0
20 | Un examen par les pairs des produits livrables a-t-il été effectué ? | Non | 0
21 | Tous les artefacts du projet ont-ils été examinés avant d'être envoyés au demandeur pour approbation ? | Non | 0
22 | Les plans du projet sont-ils régulièrement examinés avec le demandeur ? | Non | 0
23 | Des examens du projet, des étapes et de la fin des phases ont-ils été effectués avec le demandeur ? | Non | 0
24 | Les spécifications des tests et les cas de tests sont-ils documentés ? | Non | 0
25 | Les tests permettent-ils de vérifier que tous les produits livrables répondent aux critères d'acceptation ? | Non | 0
Contrôle Qualité
26 | Des activités de contrôle de la qualité ont-elles lieu ? | Non | 0
27 | Des mesures correctives ont-elles été prises au besoin ? | Non | 0
28 | Les examens de la qualité du projet suivent-ils la fréquence et les activités prévues ? | Non | 0
29 | Les activités liées à la sécurité et à la continuité des opérations sont-elles réalisées ? | Non | 0
30 | Existe-t-il un registre de configuration du projet ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Risque
Risque |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Identification des risques
1 | Existe-t-il un plan de gestion des risques ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Des risques ont-ils été identifiés pour ce projet ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Un registre des risques est-il utilisé dans le cadre du projet ? | Non | 0 |  | Non
4 | Le côté demandeur et le côté fournisseur sont-ils impliqués dans l'identification des risques, y compris le PCT ? | Non | 0 |  | N/A
5 | Les risques identifiés appartiennent-ils à plus d'une catégorie de risque ? | Non | 0
Évaluation des risques
6 | Les risques ont-ils été quantifiés en termes de niveau de risque (probabilité et impact) ? | Non | 0
7 | Les données d'évaluation des risques sont-elles exactes ? | Non | 0
8 | L'impact du risque sur le budget du projet est-il évalué ? | Non | 0
9 | Tous les risques ont-ils été approuvés comme défini dans la procédure d'escalade ? | Non | 0
10 | Tous les risques élevés et très élevés (niveau de risque > 15) ont-ils été approuvés par le comité directeur du projet ? | Non | 0
11 | Avez-vous un plan de financement des actions liées aux risques ? | Non | 0
Développement de la réponse aux risques
12 | Tous les risques élevés et très élevés sont-ils évités ou immédiatement réduits ? | Non | 0
13 | Des stratégies de réponse aux risques sont-elles sélectionnées pour chaque risque approuvé ? | Non | 0
14 | Des plans d'urgence sont-ils définis pour les risques acceptés ? | Non | 0
15 | Les actions liées aux stratégies de réponse aux risques sont-elles incorporées dans le plan de travail du projet ? | Non | 0
Surveillance et contrôle des risques
16 | Le journal des risques est-il fréquemment révisé (au moins une fois par semaine) ? | Non | 0
17 | Les risques sont-ils discutés lors des réunions de suivi du projet ? | Non | 0
18 | Les risques sont-ils discutés lors des réunions de l'équipe centrale du projet ? | Non | 0
19 | Les risques sont-ils discutés lors des réunions d'examen du projet ? | Non | 0
20 | Les risques sont-ils discutés lors des réunions du comité de pilotage du projet ? | Non | 0
21 | Les risques sont-ils examinés régulièrement (identification de nouveaux risques, évaluation du niveau de risque et efficacité des actions mises en œuvre) ? | Non | 0
22 | Le registre des risques est-il examiné lorsque des changements sont approuvés ? | Non | 0
23 | Les plans d'atténuation des risques sont-ils mis en œuvre ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Problemes & Decisions
Problèmes et Décisions |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Identification et description des problèmes
1 | Un processus de gestion des problèmes est-il en place ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Existe-t-il un plan de gestion des problèmes ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Utilise-t-on un registre des problèmes dans le cadre du projet ? | Non | 0 |  | Non
4 | Le côté demandeur et le côté fournisseur participent-ils à l'identification des problèmes ? | Non | 0 |  | N/A
5 | Utilise-t-on un registre des décisions dans le cadre du projet ? | Non | 0
Évaluation des problèmes et description des mesures à prendre
6 | Les problèmes sont-ils évalués en termes d'urgence, d'impact et de taille ? | Non | 0
7 | Les données d'évaluation des problèmes sont-elles exactes ? | Non | 0
8 | L'effort de l'action liée au problème est-il correctement évalué ? | Non | 0
9 | Des actions sont-elles sélectionnées pour chaque problème ? | Non | 0
10 | Une procédure d'escalade est-elle clairement définie pour les problèmes (en fonction de l'urgence, de l'impact et de la taille) ? | Non | 0
11 | Les propriétaires des problèmes sont-ils assignés aux actions ? | Non | 0
12 | Les décisions sont-elles prises conformément aux procédures d'escalade définies pour les problèmes, les risques et les changements ? | Non | 0
Suivi et contrôle des problèmes
13 | Le journal des problèmes est-il examiné à intervalles appropriés ? | Non | 0
14 | L'état des problèmes est-il bien surveillé et signalé ? | Non | 0
15 | L'équipe règle-t-elle les problèmes dans des délais appropriés ? | Non | 0
16 | Les éléments en retard font-ils l'objet d'un suivi ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Communication
Communication |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Planification des communications
1 | Existe-t-il une liste des contacts du projet (matrice des parties prenantes) ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Existe-t-il un plan de gestion des communications ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Les réunions et rapports prévus sur le projet sont-ils documentés ? | Non | 0 |  | Non
4 | Le plan de gestion des communications inclut-il toutes les parties prenantes ? | Non | 0 |  | N/A
5 | Les principales parties prenantes sont-elles à l'aise avec le plan de communication ? | Non | 0
Distribution de l'information
6 | Une réunion interne de lancement a-t-elle été organisée ? | Non | 0
7 | L'état d'avancement du projet est-il communiqué aux parties prenantes du projet, y compris au PCT, conformément au plan de communication ? | Non | 0
8 | Des réunions de suivi du projet sont-elles organisées régulièrement ? | Non | 0
9 | Les équipes éloignées sont-elles tenues au courant, le cas échéant ? | Non | 0
10 | L'équipe centrale du projet se réunit-elle régulièrement ? | Non | 0
11 | Une réunion de lancement externe a-t-elle été organisée ? | Non | 0
12 | Les réunions du comité de gestion/d'orientation se déroulent-elles comme prévu ? | Non | 0
Rapports de performance
13 | Les comptes rendus des réunions sont-ils publiés après les réunions ? | Non | 0
14 | Les réunions et les rapports suivent-ils la fréquence prévue ? | Non | 0
15 | Les éléments de communication (rapports, réunions, autres) sont-ils adaptés au public visé (parties prenantes) ? | Non | 0
Gestion de l'escalade
16 | Un processus d'escalade documenté est-il en place et compris ? | Non | 0
17 | Est-il utilisé efficacement ? | Non | 0
18 | Les résultats de l'escalade ont-ils été satisfaisants (le cas échéant) ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Organisation Projet
Organisation du Projet |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Organisation et planification
1 | Les rôles et responsabilités du projet sont-ils définis et documentés ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Existe-t-il un organigramme du projet avec toutes les interfaces ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Un comité de pilotage du projet est-il en place ? | Non | 0 |  | Non
4 | Les ressources de sous-traitance sont-elles correctement utilisées (le cas échéant) ? | Non | 0 |  | N/A
5 | L'équipe (PCT) a-t-elle la capacité technique de faire le travail ? | Non | 0
6 | Les ressources sont-elles suffisantes et appropriées pour répondre aux exigences ? | Non | 0
Acquisition de personnel
7 | Les membres de la sous-traitance ont-ils été correctement présélectionnés / sélectionnés ? | Non | 0
8 | Un mécanisme/accord de ressourcement approuvé a-t-il été utilisé ? | Non | 0
9 | Des critères d'évaluation sont-ils définis pour le personnel du projet / les sous-traitants ? | Non | 0
Développement de l'équipe
10 | Le niveau de coopération entre les équipes hors site et sur site est-il satisfaisant pour le PM ? | Non | 0
11 | Les problèmes liés au travail en équipe ont-ils été traités correctement ? | Non | 0
12 | Dans quelle mesure les membres de l'équipe sont-ils satisfaits du projet ? | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Sous-traitance
Sous-traitance |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
Planification de l'externalisation
1 | Les résultats du contrat sont-ils bien compris ? | Non | 0 | <Justification ou commentaire.> | Oui
2 | Existe-t-il un plan d'externalisation ? | Non | 0 |  | Oui, en partie
3 | Existe-t-il un calendrier concret de livraison des résultats ? | Non | 0 |  | Non
4 | Les processus de gestion de projet et les contrôles de qualité à suivre par le sous-traitant sont-ils documentés ? | Non | 0 |  | N/A
5 | Les critères d'évaluation du sous-traitant (services et produits livrables) sont-ils clairement définis ? | Non | 0
Administration du contrat d'externalisation
6 | L'entrepreneur a-t-il été choisi conformément aux processus et aux normes de la CE ? | Non | 0
7 | Les contrats signés sont-ils en place ? | Non | 0
8 | Les contrats ont-ils été revus par le service juridique (ou la norme) ? | Non | 0
9 | Les accords de niveau de service sont-ils définis dans le contrat ? | Non | 0
10 | Les accords internes sont-ils bien documentés ? | Non | 0
|  | 0 | 0

## Satisfaction Client
Satisfaction client |  | % Conformance Qualité | 0% | 0%
|  | Réponse | Score | Commentaires
1 | Dans quelle mesure le client/demandeur est-il satisfait du calendrier (compte tenu des demandes de modification) ? | 0 | 0 | <Justification ou commentaire.> | Yes
2 | Dans quelle mesure le client/demandeur est-il satisfait des exigences ? | 0 | 0 |  | Yes, en partie
3 | Dans quelle mesure le client/demandeur est-il satisfait de la qualité des produits livrables ? | 0 | 0 |  | No
4 | Le client/demandeur est-il satisfait de la communication du projet ? | 0 | 0 |  | N/A
5 | Le client/demandeur est-il satisfait de la capacité technique de l'équipe centrale du projet (PCT) ? | 0 | 0
6 | Quelle est la satisfaction globale du client/demandeur ? | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Ammendments (hidden)
Description of Issue | Raised by | Version | Correction Details | Corrected By
The problem isn't with setting NA for one item, it's with setting NA for all items within an area. Try setting NA for each of 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 and 1.1.4 - you'll get the error in the total for 1.1 Scope Initiation and an error in the Category Total for | David Greeen | Issue 1.0 | Corrected bugs raised | Carmelo Costa
Add NA in the pulldown list as a way of indicating not applicable. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Automatically generate category assessment (Red/Yellow/Green) but allow reviewer to override. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Move Area Selection to First Sheet, Corrected Header and Footer page settings and other improvements. | Terry Ash | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa
Add Terms and Abbreviations Sheet | Eiichi Nakamura | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa